Приложение 1

к постановлению Исполнительного комитета

Зеленодольского муниципального района

______________2018 г. №_______

П Р О Г Р А М М А

У Л У Ч Ш Е Н И Я  У С Л О В И Й  И   О Х Р А Н Ы  Т Р У Д А

В     З Е Л Е Н О Д О Л Ь С К О М

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М    Р А Й О Н Е

н а     2 0 1 9 – 2 0 2 1  г о д ы

г. Зеленодольск, 2018 год

Паспорт

«Программы улучшения условий и охраны труда в Зеленодольском муниципальном районе на 2019-2021 годы»

| Наименование Программы | «Программа улучшения условий и охраны труда в Зеленодольском муниципальном районе на 2019– 2021 годы» (далее –Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы (наименование, дата утверждения и номер соответствующего нормативного акта) | Трудовой кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 24 июля 1998 года №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Закон Государственного Совета Республики Татарстан от 10 декабря 1997 г. (ред. от 23.07.2014) № 1417 «Об охране труда в Республике Татарстан»; Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 ноября 2008 г. №799 (ред. от 02.06.2017) «О реализации государственной политики в области охраны труда в Республике Татарстан» |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан |
| Разработчик Программы | Отдел социально-экономического прогнозирования и анализа Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан |
| Цель Программы | Улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков работников предприятий/организаций, расположенных на территории Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан |
| Задачи Программы | - Развитие системы государственного управления охраной труда; - Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения; - Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; - Привлечение средств работодателей, обеспечивающих создание здоровых и безопасных условий труда; - Совершенствование государственной системы управления охраной труда в масштабах муниципального района; - Снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний; - Снижение смертности от предотвратимых причин; - Улучшение состояния условий и охраны труда на предприятиях и организациях Зеленодольского муниципального района; - Достижение значений индикаторов по охране и условиям труда с учетом требований; - Совершенствование системы обучения по охране труда и проверки знаний, требований охраны труда руководителей, специалистов предприятий/организаций |
| Целевые показатели (индикаторы оценки результатов) Программы | Число пострадавших на производстве из расчета на 1000 работающих; Число человеко – дней нетрудоспособности в расчете на одного пострадавшего в связи с производственными увечьями травмами; Удельный вес работников, занятых в условиях труда, не соответствующих санитарно - гигиеническим нормам. |
| Сроки реализации Программы | 2019 – 2021 г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства предприятий (организаций) и бюджетные средства ЗМР в размере 321 161,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Достижение пороговых значений индикаторов, установленных на 2021 год: число пострадавших на производстве из расчета на 1000 работающих снизить до 0,2 человека на 1000 работающих; число человеко-дней нетрудоспособности в расчете на одного пострадавшего в связи с производственными увечьями и травмами – до 37,8 человеко-дней; удельный вес работников, занятых в условиях труда, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, - до 25,5 процента. - Социальный эффект: - снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний; - повышение уровня защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов; - сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда; - реализация конституционного права на обеспечение работникам безопасных условий труда. 3. Социально-экономический эффект: - снижение материальных затрат на восстановление здоровья работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, производственно обусловленных заболеваний, профессиональных заболеваний; - снижение затрат на возмещение вреда, причиненного работникам в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - снижение затрат на предоставление льгот и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда, с тяжелыми условиями труда; - снижение уровня инвалидности вследствие увечья на производстве или профессионального заболевания и затрат в области здравоохранения в связи с этим; - повышение производительности труда за счет сокращения потерь рабочего времени; - сокращение затрат на ремонт и замену оборудования после его поломок временными работниками, замещающими основных работников на время их болезни из-за травм и производственно обусловленных заболеваний, и не имеющими достаточного опыта работы и квалификации. |
| Основные разделы Программы | - Современное состояние проблемы условий и охраны труда и обоснование необходимости ее решения в Зеленодольском муниципальном районе программным методом. - Основная цель и задачи Программы. - Индикаторы оценки результатов Программы. - Программные мероприятия по улучшению условий и охраны труда на 2019-2021 г.г. - Обоснование мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения. - Контроль за ходом выполнения Программы. - Оценка социально-экономической эффективности Программы. |
| Исполнители основных мероприятий | Предприятия и организации Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан; Координационный совет по охране труда при Главе Зеленодольского муниципального района; Профсоюзные организации |

- Современное состояние проблемы условий и охраны труда

и обоснование необходимости ее решения в

Зеленодольском муниципальном районе программным методом

Охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и здоровья граждан в процессе трудовой деятельности.  В современных экономических условиях значительное влияние на социально-экономическое благополучие общества оказывает обеспечение безопасности и соответствующих условий труда на рабочих местах.

Проблемы охраны труда, особенно производственного травматизма, сегодня, волнуют все мировое сообщество. Неслучайно по инициативе Международной организации труда 28 апреля ежегодно отмечается как Всемирный день охраны труда.

Охрана труда выявляет и изучает возможные причины производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров и разрабатывает систему мероприятий и требований с целью устранения этих причин и создания безопасных и благоприятных для человека условий труда.

Ситуация в сфере условий и охраны труда в Зеленодольском  муниципальном районе, к сожалению, остается сложной. В таблице 1 представлены данные о количестве несчастных случаев, произошедших на предприятиях, организациях, учреждениях Зеленодольского муниципального района в 2016 - 2018 гг.

Таблица 1

| Тип несчастного случая | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| легкий | 24 | 19 | 7 |
| тяжелый | 6 | 3 | 5 |
| смертельный | 4 | - | 2 |
| Всего | 34 | 22 | 14 |

Динамика травматизма на производстве за период 2016-2018 гг. в целом по Зеленодольскому муниципальному району.

Изучая данные таблицы 1, можно прийти к выводу, что наблюдается тенденция снижения количества несчастных случаев. Это является следствием продуктивной работы в области охраны труда, модернизации предприятий, своевременного инструктажа по безопасности. Тем не менее происшествия случаются, и по данным Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации их основными причинами являются следующие:

- недостаточный контроль со стороны руководителей предприятий к вопросам охраны труда;

- отсутствие  на предприятиях квалифицированных специалистов по охране труда;

- эксплуатация предприятиями морально устаревшего оборудования и грузоподъемных механизмов, а также их несвоевременный ремонт;

- низкая трудовая дисциплина работников (нахождение в состоянии опьянения);

- неиспользование средств индивидуальной защиты.

Безопасность труда работников, их жизнь и здоровье  напрямую зависит от сумм, выделяемых на охрану труда работодателями. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда (за исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) является обязанностью работодателя в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации и осуществляется в размере не менее 02,% от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

Целевым использованием средств на охрану труда является финансирование следующих мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков определенных приказом Минздравсоцразвития РФ от 01 марта 2012 года №181н (в ред. Приказов Минтруда России от 20.02.2014 №103н от 16.06.2014 №375н).

Качество жизни и здоровье работающего населения во многом зависит от условий труда на рабочих местах. Остается высокой численность работников, занятых в неблагоприятных для здоровья условиях труда. По данным Службы статистики Республики Татарстан на 01.01.2017 во вредных и(или) опасных условиях труда занято 226,6 тыс. человек или 52,4% (из них женщин – 58,1 тыс. человек или 39%) от списочной численности работников организаций республики всех форм собственности, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в строительстве, на транспорте и в сфере связи.

Статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 №421-ФЗ внесены изменения в статью 212 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ  «О специальной оценке условий труда». Данный закон не только механически меняет одну процедуру –проведение аттестации рабочих мест на другую – проведение специальной оценки условий труда, но и определенным образом, меняет устоявшиеся приоритеты.

В случае уклонения работодателем от проведения специальной оценки условий труда или нарушение порядка ее проведения с 1 января 2015 года предусмотрена административная ответственность по ст.5.27.1 КоАП РФ: на должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц – от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Программный метод решения проблем охраны труда дает возможность:

- сократить число занятых  работников в неблагоприятных условиях труда;

- снизить уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

- повысить уровень защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов;

- повысить социальную защищенность работников на право безопасных условий труда.

Принятие и реализация настоящей Программы будет способствовать повышению эффективности системы управления охраной труда, уровня профессиональной подготовки кадров, созданию более благоприятных условий для работы служб охраны труда, что позволит улучшить ситуацию в области охраны и условий труда и повлиять на значение индикаторной оценки уровня жизни населения. Меры, принимаемые по этой Программе, должны    проникать во все проблемные сферы на  предприятиях и организациях ЗМР. Это в первую очередь:

- строжайший режим экономии выделяемых средств;

- активное осуществление концепции социального партнерства и усиления роли профсоюзов;

- решительный переход от реагирования на несчастные случаи к профилактике;

- - проведение специальной оценки условий труда и др.

- Основная цель и задачи Программы

- Основной целью Программы является улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков работников предприятий/организаций, расположенных на территории Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

- Для реализации данной цели Программа предусматривает решение следующих приоритетных задач:

- развитие системы государственного  управления   охраной  труда;

- непрерывная подготовка работников  по  охране  труда   на   основе    современных    технологий обучения;

- информационное  обеспечение   и   пропаганда  охраны труда;

- привлечение средств работодателей, обеспечивающих создание здоровых и безопасных условий труда;

- совершенствование государственной системы управления охраной труда в масштабах муниципального района;

- снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- снижение смертности от предотвратимых причин;

- улучшение состояния условий и охраны труда на предприятиях и организациях Зеленодольского муниципального района;

- достижение значений индикаторов по охране  и условиям труда с учетом требований;

- - совершенствование системы обучения по охране труда и проверки знаний, требований охраны труда руководителей, специалистов предприятий/организаций.

- Индикаторы оценки результатов Программы

Социально-экономический эффект выражается достижением значений индикаторов оценки уровня жизни населения, социально-экономического положения Республики Татарстан по функции управления охраной труда                      (таблица 2).

- Таблица 2

- Индикаторы оценки эффективности деятельности

- Зеленодольского муниципального района

| - № | - Наименование индикатора, - единица измерения | - Факт 2017 г. | - Ожидаемое выполнение за 2018 г. | - Планируемое значение индикатора на 2019 г. | - Оценочное значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 2020 г. | - 2021 г. |
| - 1. | - Число пострадавших на производстве, человек на 1000 работающих | - 0,2 | - 0,4 | - 0,35 | - 0,3 | - 0,2 |
| - 2. | - Число человеко-дней нетрудоспособности в расчете на 1 пострадавшего в связи с производственными увечьями и травмами | - 43,2 | - 41,3 | - 40,3 | - 39,0 | - 37,8 |
| - 3. | - Удельный вес работников, занятых в условиях труда, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, % | - 27,4 | - 27 | - 26,5 | - 26 | - 25,5 |

- Программные мероприятия по улучшению условий и охраны труда

на  2019-2021  г.г.

IV.I Нормативно – правовое обеспечение условий и охраны труда

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения по годам | Фактические финансовые затраты, тыс.руб. |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |
|  | Принятие распорядительных документов по улучшению условий и охраны труда в Зеленодольском муниципальном районе | Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района | 2019-2021гг. |  |  |  |  |
|  | Распространение нормативно-методической документации по охране и условиям труда для организаций всех форм собственности | ГКУ «Центр занятости населения города Зеленодольска», Зеленодольский филиал ГОУ ДПО «РАРК»; |  |  |  |  |  |

IV.II Организационное и техническое обеспечение условий и охраны труда за счет финансирования предприятий (организаций)

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения по годам | Фактические финансовые затраты, тыс.руб. |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019г | 2020г | 2021г. |  |
| 1 | Осуществление контроля за выполнением законодательных, директивных, нормативных документов по вопросам охраны труда, постановлений Правительства и органов государственного управления охраной труда | Управление Роспотребнадзора по РТ (Территори- альный отдел в Зеленодольском районе и г. Зеленодольске, Государственная инспекция труда в РТ | 2019- 2021 |  |  |  |  |
| 2 | Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций всех организационно-правовых форм | Исполнительный комитет ЗМР | 2019– 2021 |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение проведения предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров работников организаций | Медицинские учреждения, организации | 2019 – 2021 |  |  |  | Средства предприятий/организаций |
| 4 | Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил в соответствии с согласованной с территориальным органом Роспотребнадзора по РТ Программой производственного контроля | Организации, филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в Зеленодольском районе и г. Зеленодольске | 2019 – 2021 |  |  |  | Средства предприятий/организаций |
| 5 | Доведение уровня затрат на охрану труда на 1 работающего до среднереспубликанского уровня | Организации | 2019 – 2021 |  |  |  | Средства предприятий/организаций |
| 6 | Обеспечение соблюдения графика проведения специальной оценки условий труда в организациях Зеленодольского муниципального района | Организации | 2019 – 2021 |  |  |  | Средства предприятий/организаций |

- IV.III Организационное и техническое обеспечение условий и охраны труда за счет средств бюджета Зеленодольского муниципального района

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения по годам | Фактические финансовые затраты, тыс.руб. |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |
| 1 | Медицинские осмотры в образовательных организациях | Руководители образовательных учреждений | 2019-2021 | 1249,5 | 1293,8 | 1293,8 | бюджет ЗМР |
| 2 | Оценка условий труда | Руководители образовательных учреждений | 2019-2021 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | бюджет ЗМР |
| 3 | Обучение по охране труда | Руководители образовательных учреждений | 2019-2021 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | бюджет ЗМР |
| 4 | Обучение по пожарно-техническому минимуму | Руководители образовательных учреждений | 2019-2021 | 2772,0 | 2772,0 | 2772,0 | бюджет ЗМР |
| 5 | Выдача средств индивидуальной защиты | Руководители образовательных учреждений | 2019-2021 | 1249,5 | 1293,8 | 1293,8 | бюджет ЗМР |
| 6 | Общий медицинский осмотр | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №1 ЗМР РТ» Р.Ш Сабитов | 2019-2021 |  |  |  | бюджет ЗМР |
| 7 | Медицинский осмотр в кожно-вен-ом диспансере | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №1 ЗМР РТ» Р.Ш Сабитов | 2019-2021 |  |  |  | бюджет ЗМР |
| 8 | Обучение сан.минимум | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №1 ЗМР РТ» Р.Ш Сабитов | 2019-2021 |  | 12,6 |  | бюджет ЗМР |
| 9 | Обучение по ОТ | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №1 ЗМР РТ» Р.Ш Сабитов | 2020 | - | 3,0 | - | бюджет ЗМР |
| 10 | Обучение по охране труда | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №2 пгт Васильево ЗМР РТ» Д.А Нигматуллин | 2019 | 3,0 | - | - | бюджет ЗМР |
| 11 | Обеспечение спец. одеждой, средствами индивидуальной защиты | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №2 пгт Васильево ЗМР РТ» Д.А Нигматуллин | 2019 | 5,0 | - | - | бюджет ЗМР |
| 12 | Обеспечение медицинскими аптечками для тренерского состава | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №2 пгт Васильево ЗМР РТ» Д.А Нигматуллин | 2019 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | бюджет ЗМР |
| 13 | Медицинский осмотр работников | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №2 пгт Васильево ЗМР РТ» Д.А Нигматуллин | 2019-2021 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | бюджет ЗМР |
| 14 | Приобретение и оформление стендов по ОТ | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №2 пгт Васильево ЗМР РТ» Д.А Нигматуллин | 2019 | 6,0 | - | - | бюджет ЗМР |
| 15 | Обучение по охране труда | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №3 ЗМР РТ» А.Р Камалеев | 2019 | 1,5 | 9,0 | - | бюджет ЗМР |
| 16 | Обеспечение спец. одеждой, средствами индивидуальной защиты | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №3 ЗМР РТ» А.Р Камалеев | 2019 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | бюджет ЗМР |
| 17 | Обеспечение медицинскими аптечками для тренерского состава | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №3 ЗМР РТ» А.Р Камалеев | 2019 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | бюджет ЗМР |
| 18 | Медицинский осмотр работников | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №3 ЗМР РТ» А.Р Камалеев | 2019-2021 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | бюджет ЗМР |
| 19 | Приобретение и оформление стендов по ОТ | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №3 ЗМР РТ» А.Р Камалеев | 2019 | 6,0 | - | - | бюджет ЗМР |
| 20 | Медицинские осмотры | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №4 ЗМР РТ» Е.А. Белов | 2019-2021 |  |  |  | бюджет ЗМР |
| 21 | Обучение | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №4 ЗМР РТ» Е.А. Белов | 2019-2021 |  |  |  | бюджет ЗМР |
| 22 | Проведение обучения по ПТМ и охране труда | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №5 «Дельфин» ЗМР РТ» С.В. Малыхин | 2019-2021 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | бюджет ЗМР |
| 23 | Прохождение Санитарного минимума | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №5 «Дельфин» ЗМР РТ» С.В. Малыхин | 2019-2021 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | бюджет ЗМР |
| 24 | СОУТ | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №5 «Дельфин» ЗМР РТ» С.В. Малыхин | 2020 г. | - | 72,0 | - | бюджет ЗМР |
| 25 | Медицинские осмотры: -Поликлиника №4 -Кожно-венерологический диспансер | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №6 «Бригантина» ЗМР РТ» Д.Д. Вавилова | июль-август 2019-2021 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | бюджет ЗМР |
| 26 | Обучение по охране труда | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №6 «Бригантина» ЗМР РТ» Д.Д. Вавилова | февраль 2019-2021 | 2,7 | - | - | бюджет ЗМР |
| 27 | Обучение по пожарному минимуму | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №6 «Бригантина» ЗМР РТ» Д.Д. Вавилова | февраль 2019-2021 | 1, 2 | 1,2 | 1,2 | бюджет ЗМР |
| 28 | Специальная оценка условий труда | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №6 «Бригантина» ЗМР РТ» Д.Д. Вавилова | апрель 2019-2021 | 23,0 | - | - | бюджет ЗМР |
| 29 | Медицинские осмотры: -Поликлиника №4 -Кожно-венерологический диспансер | Директор МБУ ДО «ДЮСШ №6 «Бригантина» ЗМР РТ» Д.Д. Вавилова | июль-август 2019-2021 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | бюджет ЗМР |
| 30 | Обучение по ОТ и ТБ | Директор МБУ ДО «ДЮСШ Борьбы ЗМР РТ» В.Ф.Шайхутдинова | 1 раз в три года | 5,6 | - | - | бюджет ЗМР |
| 31 | Оценка условий труда | Директор МБУ ДО «ДЮСШ Борьбы ЗМР РТ» В.Ф.Шайхутдинова | 1 раз в 5 лет | 13,6 | - | - | бюджет ЗМР |
| 32 | Медицинские осмотры | Директор МБУ ДО «ДЮСШ Борьбы ЗМР РТ» В.Ф.Шайхутдинова | 1 раз в год | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет ЗМР |
| 33 | Спецодежда | Директор МБУ ДО «ДЮСШ Борьбы ЗМР РТ» В.Ф.Шайхутдинова | 1 раз в 5 лет | 20,0 | - | - | бюджет ЗМР |
| 34 | Медицинские осмотры | Директор МБУ ДО «ДЮСШ «Ледокол» ЗМР РТ» Замалиев М.А. | 2019-2021 | 20,0 | 20,2 | 20,5 | бюджет ЗМР |
| 35 | Обучение охрана тура | Директор МБУ ДО «ДЮСШ «Ледокол» ЗМР РТ» Замалиев М.А. | 2019-2021 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | бюджет ЗМР |
| 36 | Обучение пожарный минимум | Директор МБУ ДО «ДЮСШ «Ледокол» ЗМР РТ» Замалиев М.А. | 2019-2020 | 11,0 | 11,2 | - | бюджет ЗМР |
| 37 | Учеба по ОТ | Директор МБУ ДО «ДЮСШ «Исток» ЗМР РТ» Ахметшина А.М. | 2021 | - | - | 250,0 | бюджет ЗМР |
| 38 | Специальная оценка условий труда | МБУ «ОМК «Исток» ЗМР РТ» Катыхина М.Н. | 2019 | 100,0 | - | - | бюджет ЗМР |
| 39 | Закупка СИЗ | МБУ «ОМК «Исток» ЗМР РТ» Катыхина М.Н. | ежегодно | 50,0 | 55,0 | 60,0 | бюджет ЗМР |
| 40 | Медосмотр сотрудников ДОЛ | МБУ «ОМК «Исток» ЗМР РТ» Першина С.А. | ежегодно | 80,0 | 85,0 | 90,0 | бюджет ЗМР |
| 41 | Мед.осмотр | МБУ «ОМК «Исток» ЗМР РТ» Хуснутдинова А.Х. | сентябрь-октябрь 2019-2021 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | бюджет ЗМР |
| 42 | Оценка условий труда | МБУ «ОМК «Исток» ЗМР РТ» Боровков К.Е. | сентябрь-октябрь 2019-2021 | - | 27,0 | - | бюджет ЗМР |
| 43 | Обучение, повышение квалификации | МБУ «ОМК «Исток» ЗМР РТ» Боровков К.Е. | сентябрь-октябрь 2019-2021 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | бюджет ЗМР |
| 44 | Мед.осмотр | МКУ «ФЭС ИК ЗМР» | ежегодно | 170,0 | 170,0 | 170,0 | бюджет ЗМР |
| 45 | Специальная оценка условий труда | МКУ «ФЭС ИК ЗМР» | 1 раз в 3 года | 18,0 | - | - | бюджет ЗМР |
| 46 | Охрана труда | МКУ «ФЭС ИК ЗМР» | 1 раз в 2 года | - | 2,4 | - | бюджет ЗМР |
| 47 | СОУТ | МБУ «ЦКИНТ им. Горького», директор | 2021 | - | - | 60,0 | бюджет ЗМР |
| 48 | Обучение по охране труда | МБУ «ЦКИНТ им. Горького» Директор | 2019 | 3,6 | - | - | бюджет ЗМР |
| 49 | Медосмотр | МБУ «ЦКИНТ им. Горького» Директор | 2019 | 150,0 | - | - | бюджет ЗМР |
| 50 | Медицинские осмотры согласно результатам проведенной СОУТ | МБУ «Зеленодольский музыкальный театр» Директор Антонова Е.Л., начальник ОТ Сергеева О.И. | 2019-2021 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | бюджет ЗМР |
| 51 | Обучение по охране труда | МБУ «Зеленодольский музыкальный театр», начальник ОТ Сергеева О.И. | 2019-2021 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | бюджет ЗМР |
| 52 | Приобретение СИЗ | МБУ «Зеленодольский музыкальный театр» Директор Антонова Е.Л., начальник ОТ Сергеева О.И. | 2019-2021 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | бюджет ЗМР |
| 53 | СОУТ | МБУ «Музейное объединение ЗМР», С.А. Устинова | 2020 | - | 30,0 | - | бюджет ЗМР |
| 54 | Обучение сотрудников по охране труда | МБУ «Музейное объединение ЗМР», С.А. Устинова | 2019-2021 | 5,0 | 5,0 | - | бюджет ЗМР |
| 55 | СОУТ | МБУ ДО «ЗДХШ», Царев С.В. | 2019-2020 | 2,5 | 50,0 | - | бюджет ЗМР |
| 56 | Обучение сотрудников по охране труда | МБУ ДО «ЗДХШ», Царев С.В. | 2019-2020 | 1,2 | 2,4 | - | бюджет ЗМР |
| 57 | Предэкзаменационная подготовка руководства в области энерг. безопасности ЭУ и энерг.безопасности тепловых ЭУ и теплосетей АНО ДПО «УПЦ «Шанс» | МБУ ДО «ЗДХШ», Царев С.В. | 2019-2021 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | бюджет ЗМР |
| 58 | Проведение лабораторно-инструментальных исследований ФБУЗ «ЦГЭРТ» | МБУ ДО «ЗДХШ», Царев С.В. | 2019-2021 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | бюджет ЗМР |
| 59 | Обучение пожарно-технический минимум ТРО «ВДПО» | МБУ ДО «ЗДХШ», Царев С.В. | 2019-2021 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | бюджет ЗМР |
| 60 | Обучение и аттестация гигиенической подготовки работников ФБУЗ «ЦГЭРТ» | МБУ ДО «ЗДХШ», Царев С.В. | 2020 | - | 8,05 | - | бюджет ЗМР |
| 61 | СОУТ | МБУ «ЦБС ЗМР» | 2019-2021 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | бюджет ЗМР |
| 62 | Обучение по программе «Охрана труда» | МБУ «Художественная галерея» Садкова Т.П. | 2019 | 2,4 | - | - | бюджет ЗМР |
| 63 | Обучение по программе «Пожарно-технический минимум» | МБУ «Художественная галерея» Садкова Т.П. | 2019-2021 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | бюджет ЗМР |
| 64 | Обучение по охране труда | МБУ «ЦКС Айшинская» специалист по кадрам Киреева Е.А. | 2021 | - | - | 9,0 | бюджет ЗМР |
| 65 | Обучение ПТМ | МБУ «ЦКС «Заволжье»» Латыпова А.Р. | 2019-2021 | 7,8 | - | 9,0 | бюджет ЗМР |
| 67 | Обучение охране труда | МБУ «ЦКС «Заволжье»» Латыпова А.Р. | 2019 | 10,0 | - | - | бюджет ЗМР |
| 68 | Обучение управление персоналом | МБУ «ЦКС «Заволжье»» Латыпова А.Р. | 2020 | - | 40,0 | - | бюджет ЗМР |
| 69 | Обучение по охране труда при работе на высоте | МБУ «ЦКС «Заволжье»» Латыпова А.Р. | 2019 | 6,0 | - | - | бюджет ЗМР |
| 70 | электробезопасность | МБУ «ЦКС «Заволжье»» Латыпова А.Р. | 2020 | - | 10,0 | - | бюджет ЗМР |
| 71 | Обучение оказание первой помощи пострадавшим | МБУ «ЦКС «Заволжье»» Латыпова А.Р. | 2021 | - | - | 10,0 | бюджет ЗМР |
| 72 | Проф.осмотр (флюорография ,клинич.лаб. исследования,кож.вен.диспансер | МБУ ДО «Детская школа искусств г. Зеленодольска РТ» | ежегодно |  |  |  | бюджет ЗМР |
| 73 | СОУТ | МБУ ДО «Детская школа искусств г. Зеленодольска РТ» | 2020 | - | 50,0 | - | бюджет ЗМР |
| 74 | Гигиеническое обучение | МБУ ДО «Детская школа искусств г.Зеленодольска РТ» | 2017 | 23,0 | - | 24,0 | бюджет ЗМР |
| 75 | Обучение по охране труда | МБУ ДО « Детская школа искусств г. Зеленодольска РТ» | 2017 | - | 50,0 | - | бюджет ЗМР |
| 76 | Проведение профилактиче-ской дератизации и дезинсекции | МБУ ДО « Детская школа искусств г.Зеленодольска РТ» | ежегодно | 4,0 | 4,5 | 50,0 | бюджет ЗМР |
| 77 | Лабораторные исследования | МБУ ДО «Детская музыкальная школа г. Зеленодольска РТ» | ежегодно | 17,5 | 34,0 | 37,0 | бюджет ЗМР |
| 78 | Гигиеническое обучение | МБУ ДО «Детская музыкальная школа г. Зеленодольска РТ» | 2020 | - | 25,5 | - | бюджет ЗМР |
| 77 | Обучение по охране труда | МБУ ДО «Детская музыкальная школа г. Зеленодольска РТ» | 2020 | - | 4,0 | - | бюджет ЗМР |
| 79 | СИЗ | МБУ ДО «Детская музыкальная школа г. Зеленодольска РТ» | 2019, 2021 | 10,0 | - | 13,0 | бюджет ЗМР |
|  |  | ВСЕГО: | 22 559, | 7 429,2 | 7 556,7 | 7 573,8 |  |

- Финансирование мероприятий, связанных с реализацией настоящей Программы, необходимо осуществлять в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете Зеленодольского муниципального района на соответствующий финансовый год.

- IV.IV Техническое обеспечение охраны труда

| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения по годам | Финансовые затраты тыс. руб. |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты | Отдел снабжения, начальники участков | 2019-2021 | 3720,0 | 1240,0 | 1240,0 | 1240,0 | АО «ЗВКС» |
| 2 | Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) | Начальник отдела кадров, специалист по ОТ, начальники участков. | 2019-2021 | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | АО «ЗВКС» |
| 3 | Организация и проведение производственного контроля за состоянием условий труда на рабочих местах в порядке, установленном действующим законодательством | Специалист по ОТ, начальники участков | 2019-2021 | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | АО «ЗВКС» |
| 4 | # Обеспечение для работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда бесплатную выдачу по установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов. | Отдел снабжения, начальники участков | 2019-2021 | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | АО «ЗВКС» |

| 5 | # Обучение руководителей и специалистов по охране труда | Специалист по ОТ, начальники участков | 2019-2021 | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | АО «ЗВКС» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проведение в установленном порядке работ по специальной оценке условий труда, оценка уровней профессиональных рисков. | Специалист по ОТ, начальники участков | 2019-2021 | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | АО «ЗВКС» |
| 7 | Пополнение медицинских аптечек на участках медикаментами и перевязочными материалами | Отдел снабжения, начальники участков | 2019-2021 | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | АО «ЗВКС» |
| 8 | Обеспечение работников мылом, смывающими обезвреживающими средствами с утвержденными нормами | Отдел снабжения, начальники участков | 2019-2021 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | АО «ЗВКС» |
| 9 | Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими нормами. | Главный энергетик, специалист по ОТ | 2019-2021 | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | АО «ЗВКС» |
| 10 | Оснащение рабочих мест оборудованием для повышения безопасности труда и эргономики. | АО ПОЗиС | 2019-2021 | 10260,0 | 3255,0 | 3417,0 | 3588,0 | АО ПОЗиС |
| 11. | Обеспечение структурных подразделений СИЗ в соответствии с утвержденными нормами | АО ПОЗиС | 2019-2021 | 22177,0 | 7035,0 | 7386,0 | 7756,0 | АО ПОЗиС |
| 12. | Ремонтно-строительные работы для улучшения санитарно-гигиенических условий труда. | АО ПОЗиС | 2019-2021 | 35753,0 | 11000,0 | 12075,0 | 12678,0 | АО ПОЗиС |
| 13. | Обеспечение периодических медицинских осмотров работников предприятия занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. | АО ПОЗиС | 2019-2021 | 7658,0 | 2419,0 | 2539,0 | 2700,0 | АО ПОЗиС |
| 14. | Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда путёвками на санитарно-курортное оздоровление. | АО ПОЗиС | 2019-2021 . | 4964,0 | 1575,0 | 1653,0 | 1736,0 | АО ПОЗиС (20% возврата средств ФСС на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний.) |
| 15. | Страхование гражданской ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов | АО ПОЗиС | 2019-2021 | 6620,0 | 2100,0 | 2205,0 | 2315,0 | АО ПОЗиС |
| 16. | # Закупка СИЗ | специалист по ОТ | 2019-2021 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ООО «АкварелиСтрой» |
| 17. | # Проведение ПМО | специалист по ОТ | 2019-2021 | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ООО «АкварелиСтрой» |
| 18. | # Обучение персонала по ОТ, ПТМ | специалист по ОТ | 2019-2021 | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ООО «АкварелиСтрой» |
| 19. | Увеличить уровень освещенности в кабинетах, в производственных помещениях, строительных объектах до требуемых норм | главный энергетик | 2019-2021 | 11,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | ООО «Бинстрой» |
| 20. | Своевременно обеспечить все объекты, участки, помещения медикаментами для оказания первой медицинской помощи | начальники подразделений | 2019-2021 | 24,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ООО «Бинстрой» |
| 20. | Приобретение спецодежды, спецобуви, СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств с сертификатами соответствия | начальник снабжения | 2019-2021 | 450,0 | 150,0 | 150, | 150,0 | ООО «Бинстрой» |
| 21. | Изготовление для временных бытовых помещений в строящихся жилых домах, зданиях: столов, скамеек, вешалок для одежды. | начальник УПТК | 2019-2021 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ООО «Бинстрой» |
| 22. | Ремонт и оборудование бытовых помещений | начальники подразделений | 2019-2021 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ООО «Бинстрой» |
| 23. | Организация обучения, инструктажей, проверки знаний по охране труда, работников, ответственных за эксплуатацию опасных производственных объектов. | отдел кадров | 2019-2021 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ООО «Бинстрой» |
| 24. | Проведение периодического медицинского осмотра работников организации. | отдел кадров | 2019-2021 | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ООО «Бинстрой» |
| 25. | Изготовление, установка трапов, защитных козырьков, установка временных ограждений междуэтажных проемов шахт лифтов и других опасных мест. | начальник УПТК, прорабы | 2019-2021 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ООО «Бинстрой» |
| 26. | Улучшение микроклимата офисного помещения | специалист по ОТ | 2019-2021 | 220,0 | 70,0 | 90,0 | 60,0 | АО «Зеленодольскгорстрой» |
| 27. | Проведение специальной оценки условий труда оценки уровней профессиональных рисков | Специалист ОТ и ТБ Автономов В.П. | 2019-2021 | 250,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | ООО «Бастион» |
| 28. | Обеспечение СИЗ сотрудников, занятых на работах с вредными условиями труда в учебных центрах | Заместитель директора по снабжению Китаев Д.Л. | 2019-2021 | 1300,0 | 350,0 | 400,0 | 550,0 | ООО «Бастион» |
| 29. | Организация обучения, инструктажа, проверка знаний по охране труда работников и лиц, ответственных за эксплуатацию опасных производственных факторов в учебных центрах | Специалист ОТ и ТБ Автономов В.П. | 2019-2021 | 240,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | ООО «Бастион» |
| 30. | Проведение предварительных и обязательных медицинских осмотров | Специалист ОТ и ТБ Автономов В.П. | 2019-2021 | 180,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ООО «Бастион» |
| 31. | Приобретение и монтаж установки автоматов с питьевой водой | Прорабы строительных участков | 2019-2021 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ООО «Бастион» |
| 32. | Организация обучения работников оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве | Специалист ОТ и ТБ Автономов В.П. | 2019-2021 | 150,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | ООО «Бастион» |
| 33. | Издание и тиражирование инструкций по охране труда | Специалист ОТ и ТБ Автономов В.П. | 2019-2021 | 65,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | ООО «Бастион» |
| 34. | Организация обучения работников, работающих на высоте | Специалист ОТ и ТБ Автономов В.П. | 2019-2021 | 270,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | ООО «Бастион» |
| 35. | Внедрение технических устройств, обеспечивающих защиту рабочих от поражения электрическим током | Энергетик управления Андреев А.А. | 2019-2021 | 120,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | ООО «Бастион» |
| 36. | Приобретение и установка пожарно-технических средств на строительных участках | Прорабы строительных участков | 2019-2021 | 130,0 | 30,0 | 40,0 | 60,0 | ООО «Бастион» |
| 37. | Устройство ограждений элементов производственного оборудования от воздействия движущихся частей, а также разлетающихся предметов | Прорабы строительных участков | 2019-2021 | 194,0 | 58,0 | 66,0 | 70,0 | ООО «Бастион» |
| 38. | Устройство новых или модернизация имеющихся средств коллективной защиты. | Прорабы строительных участков | 2019-2021. | 175,0 | 45,0 | 60,0 | 70,0 | ООО «Бастион» |
| 39. | Нанесение сигнальных цветов и знаков безопасности на производственное оборудование рабочих мест и зон безопасности, органов управления и контроля элементов конструкций. | Прорабы строительных участков | 2019-2021 | 97,0 | 24,0 | 33,0 | 40,0 | ООО «Бастион» |
| 40. | Закупка СИЗ | Главный инженер | 2019-2021 | 960,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | ООО «СтройЛидер» |
| 41. | Учеба в учебных центрах специалистов | Начальник отдела кадров. | 2019-2021 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ООО «СтройЛидер» |
| 42. | Проведение специальной оценки условий труда. Реализация мероприятий по улучшению условий труда. | Зам.директора | 2019-2021 | 359,4 | 112,4 | 120,8 | 126,2 | ООО «ТехСтройСервис» |
| 43. | Обеспечение работников СИЗ. | Зам.директора | 2019-2021. |  |  |  |  |  |
| 44. | Приобретение наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения инструктажей по ОТ, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ. | Зам.директора | 2019-2021 |  |  |  |  |  |
| 45. | Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими нормами. | Зам.директора | 2019-2021 |  |  |  |  |  |
| 46. | Реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, обеспечения работников питьевой водой. | Зам.директора | 2019-2021 |  |  |  |  |  |
| 47. | Учеба в учебных центрах | Специалист по ОТ | 2019-2021 | 149,0 | 45,0 | 50,0 | 54,0 | ООО «ЗЗПП «Эра» |
| 48. | Обеспечение структурных подразделений СИЗ в соответствии с утвержденными нормами | Специалист по ОТ | 2019-2021 | 700,0 | 220,0 | 230,0 | 250,0 | ООО «ЗЗПП «Эра» |
| 49. | Улучшение санитарно- бытовых условий | Специалист по ОТ | 2019-2021 | 300,0 | 100,0 | 70,0 | 130,0 | ООО «ЗЗПП «Эра» |
| 50. | Проведение периодического медицинского осмотра работников организации. | Специалист по ОТ | 2019-2021 | 405,0 | 125,0 | 130,0 | 150,0 | ООО «ЗЗПП «Эра» |
| 51. | Проведение СОУТ | Специалист по ОТ | 2019-2021 | 48,0 | 20,0 | - | 28,0 | ООО «ЗЗПП «Эра» |
| 52. | Проведение лабораторных замеров по ППК | Специалист по ОТ | 2019-2021 | 84,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | ООО «ЗЗПП «Эра» |
| 53. | Спецоценка условий труда и проведение необходимой работы исходя из ее результатов | Главный инженер | 2019-2021 | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» |
| 54. | Приобретение и модернизация средств индивидуальной защиты работников | Главный инженер | 2019-2021 | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» |
| 55. | Монтаж и совершенствование систем защиты работников от электрического тока | Главный инженер | 2019-2021 | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» |
| 56. | Расширение эстакады на ЗХК | Главный инженер | 2019 | 750,0 | 750,0 | - | - | ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» |
| 57. | Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли помещений | Главный инженер | 2019 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» |
| 58. | Ремонт пола в АТЦ – заливка полов | Главный инженер | 2019 | 400,0 | 400,0 | - | - | ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» |
| 59. | Покупка автомашин «Газель» (замена старых на новые) | Главный инженер | 2019-2021 | 7000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» |
| 60. | Реконструкция вентиляционой системы (перенос фильтра тонкой очистки с крыши в помещение бак.лаборатории) | Главный инженер | 2019-2020 | 114,0 | 64,0 | 50,0 | - | ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» |
| 61. | Замена устаревшего оборудования | Главный инженер | 2019-2021 | 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» |
| 62. | Замена неисправных светильников освещения цехов на энергосберегающие (небьющийся поликарбонат). | Главный инженер | 2019-2021 | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» |
| 63. | Ремонт дымовой трубы | Главный инженер | 2019-2020 | 1800,0 | 900,0 | 900,0 | - | ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» |
| 64. | Монтаж системы вентиляции хлебобулочного цеха | Главный инженер | 2019 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» |
| 65. | Установка автоматики безопасности в котельной согласно проекта | Главный инженер | 2019 | 600,0 | 600,0 | - | - | ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» |
| 66. | Замена поврежденных, высохших, неисправных, кабельных линий цехов предприятий | Главный инженер | 2019-2020 | 160,0 | 80,0 | 80,0 | - | ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» |
| 67. | Установка модульной котельной и прокладка наружной теплотрассы для отопления КЗУ, рентгенлаборатории ЦЗЛ, участка "Садовые домики", здания РПТП-33, главной насосной станции и насосной станции технической воды | Подрядная организация, отдел главного энергетика | 2019 | 8000,0 | 8000,0 | - | - | АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» |
| 68. | Установка модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения санитарно-бытовых помещений цеха №16. Монтаж комбинированной газовой системы лучистого отопления и вентиляции с теплогенераторами. | Подрядная организация, отдел главного энергетика | 2019 | 42000,0 | 42000,0 | - | - | АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» |
| 69. | Внедрение энергоэффективных источников света (установка в цехе №17, №16, №25) | Подрядная организация, отдел главного энергетика | 2019-2021 | 14950,0 | 3600,0 | 8850,0 | 2500,0 | АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» |
| 70. | Приведение технологического оборудования до требований Системы Стандартов Безопасности Труда | АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» | 2019-2021 | 2000,0 | 600,0 | 650,0 | 750,0 | АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» |
| 71. | Обеспечение структурных подразделений СИЗ | Отдел снабжения, охрана труда | 2019-2021 | 89000,0 | 28000,0 | 30000,0 | 31000,0 | АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» |
| 72. | Ремонт вытяжной вентиляции станков в цехе №5, №26. | Отдел главного энергетика, цех 11, подрядная организация | 2019-2020 | 680,0 | 570,0 | 110,0 | - | АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» |
| 73. | Замена переносных душирующих вентиляционных установок для отсечения горячего воздуха от нагретых заготовок в цехе №26 корп.2 | Отдел главного энергетика, цех 11, подрядная организация | 2020-2021 | 186,0 | - | 90,0 | 96,0 | АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» |
| 74. | Ремонт сан.бытовых помещений завода | Начальник УпоЭСиРЗиС | 2019-2021 | 11100,0 | 3500,0 | 3700,0 | 3900,0 | АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» |
| 75. | Учеба в учебных центрах | Специалист по ОТ | 2019-2021 | 580,0 | 130,0 | 200,0 | 250,0 | АО «ЗП «ЭРА» |
| 76. | Обеспечение структурных подразделений СИЗ в соответствии с утвержденными нормами | Специалист по ОТ | 2019-2021г.г. | 301,8 | 100,6 | 100,3 | 100,9 | АО «ЗП «ЭРА» |
| 77. | Улучшение санитарно-бытовых условий | Специалист по ОТ | 2019-2021 | 750,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | АО «ЗП «ЭРА» |
| 78. | Проведение периодического медицинского осмотра работников организации. | Специалист по ОТ | 2019-2021 | 880,0 | 250,0 | 300,0 | 330,0 | АО «ЗП «ЭРА» |
| 79. | Проведение СОУТ | Специалист по ОТ | 2019-2021 | 79,0 | 25,0 | 45,0 | 9,0 | АО «ЗП «ЭРА» |
| 80. | Проведение лабораторных замеров по ППК | Специалист по ОТ | 2019-2021 | 171,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | АО «ЗП «ЭРА» |
| 81. | Посещение СК «Авангард», МАУ «СОК «Метеор» | Специалист по ОТ | 2019-2021 | 300,5 | 100,0 | 100,2 | 100,3 | АО «ЗП «ЭРА» |
| 82. | Страхование работников от несчастных случаев на производстве | Специалист по ОТ | 2019-2021 | 99,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | АО «ЗП «ЭРА» |
| 83. | Организация обучения, проверок знаний по охране труда | Руководитель службы ОТ | 2019-2021 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ПАО «Зеленодольский фанерный завод» |
| 84. | Оборудование уголка (стенда) по охране труда, обновление информации | Руководитель службы ОТ, руководители подразделений | 2019-2021 | 18,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ПАО «Зеленодольский фанерный завод» |
| 85. | Приобретение спецодежды, согласно утв. нормативам | ОМТС | 2019-2021 | 2500,0 | 700,0 | 800,0 | 1000,0 | ПАО «Зеленодольский фанерный завод» |
| 86. | Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) | ОМТС | 2019-2021 | 200,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | ПАО «Зеленодольский фанерный завод» |
| 87. | Обеспечение работников мылом, смывающими и обезжиривающими средствами в соответствии с установленными нормами | ОМТС | 2019-2021 | 200,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | ПАО «Зеленодольский фанерный завод» |
| 88. | Приобретение методической литературы, плакатов и наглядных пособий по охране труда | Служба ОТ | 2019-2021 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ПАО «Зеленодольский фанерный завод» |
| 89. | Проведение периодических медосмотров (обследований), флюорографических обследований работников | Служба ОТ | 2019-2021 | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ПАО «Зеленодольский фанерный завод» |
| 90. | Приобретение и пополнение медицинской аптечки | Служба ОТ Здравпункт | 2019-2021 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ПАО «Зеленодольский фанерный завод» |
| 91. | Составление графика, подготовка и проведение мероприятий по специальной оценки условий труда | Служба ОТ | 2019-2021 | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ПАО «Зеленодольский фанерный завод» |
| 92. | Устранение замечание, выявленных в ходе специальной оценки условий труда | Служба ОТ Руководители подразделений | 2019-2021 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ПАО «Зеленодольский фанерный завод» |
| 93. | Проверка контрольно-измерительных приборов и защитного заземления | Главный энергетик | 2019-2021. | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ПАО «Зеленодольский фанерный завод» |
| 94. | Оснащение рабочих мест оборудованием для повышения производительности труда | Главный конструктор | 2019-2021 | 4600,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1500,0 | ПАО «Зеленодольский фанерный завод» |
|  |  | ВСЕГО: |  | 298601,7 | 130535,0 | 86063,3 | 82003,4 |  |

- Обоснование мероприятий Программы

и их ресурсного обеспечения

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств, выделяемых предприятиями и организациями всех форм собственности и средств бюджета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, в общем объеме  321 161,4 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам:

2019 год – 137 964,2 тыс. рублей;

2020 год – 93 620,0 тыс. рублей;

2021 год – 89 577,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией настоящей Программы, осуществляется в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете Зеленодольского муниципального района на соответствующий финансовый год. Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей районного бюджета, инфляционных процессов и экономической ситуации на территории Зеленодольского муниципального района.

Объем финансовых ресурсов по каждому мероприятию предприятий определяется исходя из продолжительности срока реализации мероприятия, планируемой минимальной величины стоимости товаров, услуг и их объемов, и ежегодно уточняется на соответствующий финансовый год.

- Контроль за ходом  выполнения Программы

Координацию работ по организации выполнения мероприятий Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет Координационный Совет по охране труда при Главе Зеленодольского муниципального района.

Постановлением Главы 08.05.2013 №38 (с изменениями, внесенными  постановлениями Главы  Зеленодольского муниципального района от 29.07.2013  №02-59, от 21.07.2014  №02-136,  от 10.09.2015 №01-03-209, от 29.10.2015  №01-03-240, от 29.06.2016 № 01-03-43, от 03.09.2018 №184, от 26.12.2018 №291) в целях координации и организации работы по охране труда в Зеленодольском муниципальном районе создан Координационный совет. В состав Координационного совета входят представители Исполнительного комитета района,  ГКУ «Центр занятости населения города Зеленодольск», филиала №14 ГУ –РО ФСС РФ по РТ, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Зеленодольском районе,  ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», Зеленодольской городской прокуратуры  и другие органы надзора и контроля, руководители и специалисты предприятий и организаций различных форм собственности и видов деятельности, представители профсоюзов и других общественных организаций. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который утверждается на год, затем уточняется поквартально. В рамках выездных заседаний Координационного совета проводится плановое/внеплановое (при наличии несчастных случаев)  комплексное обследование состояния условий и охраны труда предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности и сферы деятельности. В ходе заседаний анализируется работа в области охраны труда, обсуждаются наиболее острые проблемы, намечаются пути их решения,  ставятся конкретные задачи по улучшению ситуации в конкретной сфере и разрабатывается план мероприятий для обеспечения безопасных условий работы сотрудников с целью предотвращения несчастных случаев. По итогам каждого заседания формируется протокол о выявленных нарушениях с рекомендациями их устранения и последующим  информированием Секретариат Координационного совета о проведенной работе в установленные сроки.

- Оценка социально-экономической эффективности

Программы

Социальный эффект от реализации Программы выражается в:

- сокращении численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда;

- снижении уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- повышении уровня защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов;

- повышении социальной защищенности работников на право безопасных условий труда.

Экономический эффект оценивается следующими показателями:

- снижение материальных затрат на восстановление здоровья работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, производственно-обусловленных заболеваний, профессиональных заболеваний;

- снижение затрат на возмещение вреда, причиненного работникам в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- снижение затрат на предоставление льгот и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда, с тяжелыми условиями труда;

- снижение инвалидности вследствие увечья на производстве или профессионального заболевания и затрат в области здравоохранения в связи с этим;

- повышение производительности труда за счет сокращения потерь рабочего времени;

- сокращение затрат на ремонт и замену оборудования после поломок, совершенных временными работниками, замещающими основных работников на время их болезни из-за травм и производственно-обусловленных заболеваний и не имеющими достаточного опыта работы и квалификации.

Социально-экономический эффект выражается достижением значений индикаторов оценки уровня жизни населения, социально-экономического положения Республики Татарстан по функции управления охраной труда                    (таблица 3).

Таблица 3

| Наименование индикатора | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Число пострадавших на производстве из расчета на 1000 работающих | - 0,35 | - 0,3 | - 0,2 |
| 2. Число человеко-дней нетрудоспособности в расчете на одного пострадавшего в связи с производственными увечьями и травмами | - 40,3 | - 39,0 | - 37,8 |
| 3. Удельный вес работников, занятых в условиях труда, не соответствующих санитарно- гигиеническим нормам, % | - 26,5 | - 26 | - 25,5 |

Экономический эффект от реализации Программы будет выражаться также в увеличении средств, выделяемых работодателями на мероприятия по охране труда, что обеспечит повышение безопасности работающих.

Реализация Программы продолжит совершенствование организационных и экономических принципов деятельности работодателей, направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий труда. Тем самым средства, выделяемые на реализацию Программы, будут способствовать увеличению собственных вложений организаций на реализацию мероприятий по охране труда.

Увеличение затрат на охрану труда повлечет улучшение условий труда работающих и снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Реализация Программы позволит сохранить жизнь и здоровье многим работникам, что нельзя оценить в материальном выражении.

Приложение 2

к постановлению Исполнительного комитета

Зеленодольского муниципального района

___________________2018 г. №______

План мероприятий по улучшению условий охраны труда в Зеленодольском муниципальном районе на 2019-2021 годы.

| № | Содержание мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и утвердить на заседании районного Координационного совета по охране труда «Программу улучшения условий и охраны труда на 2019-2021 гг». Внести на рассмотрение Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района | Члены координационного совета по охране труда Зеленодольского муниципального района | 2018 г. |
| 2. | Организовать учебу руководителей, главных инженеров и специалистов предприятий по охране труда с приглашением преподавателей из Республиканского учебно-методического центра | ГКУ «Центр занятости населения города Зеленодольск» | 2019-2021 гг. по необходимости |
| 3. | Планово/внепланово проводить выездные заседания по комплексному обследованию состояния условий труда, а также контроль за проведением обучения по охране труда и технике безопасности на предприятиях, организациях района | Члены координационного совета по охране труда Зеленодольского муниципального района | 2019-2021 гг. |
| 4. | Организовать проверки перехода предприятий, организаций района на СОУТ | Члены координационного совета по охране труда Зеленодольского муниципального района | 2019-2021 гг. |
| 5. | Подготовить и утвердить проект план-графика проведения мед. осмотров по району | Председатели профсоюзов Зеленодольского муниципального района | 2019-2021 гг. |
| 6. | Организовать проведение профилактических мед. осмотров лиц, работающих в контакте с вредными и опасными веществами | ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» | 2019-2021 гг. (по графику) |
| 7. | Организовать проверки в лагерях труда и отдыха для детей в летний период по выполнению требований охраны труда и техники безопасности, соответствия санитарно-гигиеническим требованиям | Управление образования Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района | июнь-июль 2019-2021 гг. |
| 8. | Обеспечить контроль за проверкой производств, на которых запрещается применение труда женщин, лиц моложе 18 лет, инвалидов | Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Зеленодольского муниципального района | 2019-2021 гг. |
| 9. | Организовать пропаганду положительного опыта охраны и условий труда через новостную ленту официального сайта Зеленодольского муниципального района | Отдел по связям с общественностью, средствами массовой информации аппарата Совета Зеленодольского муниципального района | 2019-2021 гг. |
| 10. | Проводить выставки экспонатов спец.одежды и других средств индивидуальной защиты | ГКУ «Центр занятости населения города Зеленодольск» | 2019-2021 гг. |