Обосновывающие материалы Схема теплоснабжения Осиновского сельского поселения на период до 2050 года

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

92628472.ОМ.026.012

Схема теплоснабжения Осиновского сельского поселения
на период до 2050 года

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Утверждаемая часть | 92628472.УЧ СТ.026.000 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.001 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.002 |
| Глава 3. Электронная модель систем теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.003 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 92628472.ОМ.026.004 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.005 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 92628472.ОМ.026.006 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 92628472.ОМ.026.007 |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 92628472.ОМ.026.008 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | 92628472.ОМ.026.009 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 92628472.ОМ.026.010 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.011 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 92628472.ОМ.026.012 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.013 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 92628472.ОМ.026.014 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 92628472.ОМ.026.015 |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.016 |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.017 |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.018 |
| Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.019 |

#### СОДЕРЖАНИЕ

1	Макроэкономические параметры	9

1.1	Общие положения	9

1.2	Сроки реализации	10

2	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	12

2.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии	13

2.2	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов	16

3	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	25

4	Эффективность инвестиций	38

5	Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	39

5.1	Применение индексов-дефляторов	39

5.2	Ценовые последствия для ЕТО-1 ООО «Осиновская теплоснабжающая компания»	41

5.3	Ценовые последствия для ЕТО-2 АО «ТГК-16»	42

6	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	44

#### СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.2.1 – Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %	11

Таблица 2.1.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.	14

Таблица 2.2.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, тыс. руб.	17

Таблица 3.1.1 – Общий план финансирования проектов в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС	30

#### СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 5.2.1 – Прогнозный тариф на тепловую энергию в зоне ЕТО-1 ООО «ОТК», поставляемую потребителям	41

Рисунок 5.3.1 – Прогнозный тариф на тепловую энергию в зоне ЕТО-2 АО «ТГК-16», поставляемую потребителям	42

#### ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

| АИТ | – | автономный источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| БЦ | – | бизнес-центр |
| ГБУ | – | государственное бюджетное учреждение |
| ГБУСО | – | государственное бюджетное учреждение социального обслуживания |
| ГВС | – | газовоздушная смесь |
| ГОУ | – | установок очистки газа (газоочистная установка) |
| ГТЭС | – | газотурбинная электростанция |
| ГУП | – | государственное унитарное предприятие |
| Г. | – | город |
| Г. о. | – | Городской округ |
| ДВОС | – | декларация воздействия на окружающую среду |
| ЕТО | – | единая теплоснабжающая организация |
| ЖК | – | жилой комплекс |
| ЖСК | – | жилищно-строительный кооператив |
| ЗАО | – | Западный административный округ |
| ЗВ | – | загрязняющее (вредное) вещество |
| ИЗАВ | – | источники загрязнения атмосферного воздуха |
| ИНН | – | идентификационный номер налогоплательщика |
| ИП | – | индивидуальный предприниматель |
| ИТП | – | индивидуальный тепловой пункт |
| КПД | – | коэффициент полезного действия |
| КТС | – | квартальная тепловая электростанция |
| КЭР | – | комплексное экологическое разрешение |
| МК | – | малая котельная |
| МУП | – | муниципальное унитарное предприятие |
| НПО | – | научно-производственное объединение |
| НДТ | – | наилучшие доступные технологии |
| ОАО | – | открытое акционерное общество |
| ОБУВ | – | ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| Объект НВОС | – | объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду |
| ОНВ | – | объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду |
| ООО | – | общество с ограниченной ответственностью |
| ПАО | – | публичное акционерное общество |
| ПГУ | – | парогазотурбинная установка |
| ПДКм.р. | – | предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПДКс.год | – | среднегодовая предельно допустимых концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе |
| ПДКс.с | – | среднесуточная предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПК | – | производственная котельная |
| Проект НДВ (проект ПДВ) | – | проект нормативов допустимых выбросов (проект нормативов предельно-допустимых выбросов) |
| Проект СЗЗ | – | проект санитарно-защитной зоны |
| ПЭК | – | программа производственного экологического контроля |
| РАН | – | Российская академия наук |
| РТС | – | районная тепловая станция |
| РД | – | рабочая документация |
| РТС | – | районная тепловая станция |
| СЦТ | – | система централизованного теплоснабжения |
| ТРЦ | – | торгово-развлекательный центр |
| ТЭП | – | технико-экономические показатели |
| ТЭР | – | топливно-энергетические ресурсы |
| ТЭС | – | тепловая электростанция |
| ТЭЦ | – | тепловая электроцентраль |
| ФГБОУ | – | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение |
| ФГБУ | – | Федеральное государственное бюджетное учреждение. |
| ФГКУ | – | Федеральные государственные казенные учреждения |
| ФГУП | – | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| ФЗ | – | федеральный закон |
| ЦКБ | – | центральная клиническая больница |
| ЦТП | – | центральный тепловой пункт |
| ЭПБ | – | экспертиза промышленной безопасности |

- Макроэкономические параметры

  - Общие положения

Глава 12 Обосновывающих материалов «Схема теплоснабжения Осиновского сельского поселения на период до 2050 года» разрабатывалась в соответствии требованиями следующих документов:

- Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 "Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", (п. 48);

- «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (раздел ХIII), утвержденные приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212;

- исходных данных и отчетных материалов, переданных теплоснабжающими организациями Осиновского сельского поселения Зеленодольского района Республики Татарстан;

- данных от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

Выполнены расчеты эффективности инвестиций и тарифных последствий. Созданы тарифно-балансовые модели по каждой единой теплоснабжающей организации. Базовые показатели приняты на основании годовых отчетных данных рассматриваемых организаций. В состав тарифно-балансовых моделей, в их структуру были включены следующие показатели, согласно рекомендациям «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»:

- индексы-дефляторы;

- балансы тепловой мощности;

- балансы тепловой энергии;

- балансы теплоносителей;

- балансы электрической энергии;

- балансы холодной воды питьевого качества;

- тарифы на покупные ресурсы;

- расходы операционной деятельности;

- инвестиционная и финансовая деятельность организации.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликовано Минэкономразвития России - 26 сентября 2025 года);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2025 г. № 3413-р;

- Указ Раиса РТ от 13.12.2025 № 1018 "О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2026 год";

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, опубликованный Министерством экономического развития Российской Федерации 28 ноября 2018 года.

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице Таблица 1.2.1.

  - Сроки реализации

Расчетный период действия схемы – 2050 год. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался порядка 30 лет. Шаг расчета принимался равным одному календарному году.

Таблица 1.2.1 – Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %

| Показатель | Наименование индекса | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | IИПЦ,i | 105,90% | 108,45% | 108,97% | 105,12% | 104,01% | 103,98% | 103,96% | 103,95% | 103,96% | 103,96% | 103,97% |
| Индекс-дефлятор реальной заработной платы | IЗП,i | 108,20% | 109,72% | 103,37% | 102,36% | 103,85% | 103,23% | 102,60% | 102,63% | 102,61% | 102,58% | 102,57% |
| Рост оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, в среднем за год к предыдущему году | IПГ,i | 108,50% | 111,20% | 121,30% | 109,60% | 109,10% | 107,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| Производство нефтепродуктов (19.2) | IМЗ,i | 101,00% | 116,42% | 95,85% | 104,65% | 104,13% | 103,80% | 103,62% | 103,61% | 103,53% | 103,54% | 103,51% |
| Индекс-дефлятор цен на уголь | IУ,i | 86,90% | 99,56% | 103,19% | 101,49% | 104,35% | 102,68% | 102,68% | 102,68% | 102,68% | 102,68% | 102,68% |
| Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году | IТЭ,i | 109,00% | 109,80% | 111,90% | 109,90%* | 109,30% | 106,80% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% |
| Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году | IЭЭ,i | 109,00% | 109,10% | 111,60% | 114,30% | 111,00% | 107,80% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| Рост цен на воду | Iв,i | 105,90% | 104,89% | 104,79% | 104,20% | 104,15% | 104,04% | 103,95% | 103,95% | 103,96% | 103,96% | 103,97% |
| Индекс цен СМР (Капитальные вложения) | IСМР,i | 109,10% | 108,14% | 107,40% | 105,50% | 104,10% | 104,10% | 104,03% | 104,03% | 104,03% | 104,03% | 104,03% |

*Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Осиновском сельском поселении с 01.01.2026 по 30.09.2026 и с 01.10.2026 по 31.12.2026 составит 1,7% и 18,2% соответственно.

- Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Основные мероприятия запланированы на объектах в зоне деятельности ЕТО №2 АО «ТГК-16» и в зонах нового строительства, где ЕТО не определена.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов, степени реализации мероприятий и уточняются в рамках разработки и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и соответствует таблице П47.1 приложения № 47 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Нумерация проектов имеет следующую структуру:

номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО, где:

- ".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

- ".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО, где:

- ".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

- ".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

- ".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- ".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- ".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

- ".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

- ".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

- ".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии

Финансовые потребности на реализацию проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044-2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 01 "Источники теплоснабжения" Осиновское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 85 144 | 505 190 | 0 | 0 | 5 646 | 33 499 | 22 205 | 141 401 | 63 922 | 89 817 | 442 128 | 340 912 | 314 636 | 102 868 | 368 836 | 147 396 | 293 131 | 0 |
| НДС | 0 | 18 732 | 111 142 | 0 | 0 | 1 242 | 7 370 | 4 885 | 31 108 | 14 063 | 19 760 | 97 268 | 75 001 | 69 220 | 22 631 | 81 144 | 32 427 | 64 489 | 0 |
| Всего смета группы проектов | 0 | 103 876 | 616 332 | 0 | 0 | 6 888 | 40 869 | 27 090 | 172 510 | 77 985 | 109 576 | 539 396 | 415 913 | 383 856 | 125 498 | 449 980 | 179 823 | 357 620 | 0 |
| Всего смета группы проектов накопленным итогом | 0 | 103 876 | 720 208 | 720 208 | 720 208 | 727 096 | 767 965 | 795 054 | 967 564 | 1 045 549 | 1 155 125 | 1 694 522 | 2 110 434 | 2 494 291 | 2 619 789 | 3 069 769 | 3 249 593 | 3 607 213 | 3 607 213 |
| Подгруппа проектов 01.01 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 85 144 | 505 190 | 0 | 0 | 5 646 | 33 499 | 22 205 | 141 401 | 63 922 | 89 817 | 442 128 | 340 912 | 314 636 | 102 868 | 368 836 | 147 396 | 293 131 | 0 |
| НДС | 0 | 18 732 | 111 142 | 0 | 0 | 1 242 | 7 370 | 4 885 | 31 108 | 14 063 | 19 760 | 97 268 | 75 001 | 69 220 | 22 631 | 81 144 | 32 427 | 64 489 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 103 876 | 616 332 | 0 | 0 | 6 888 | 40 869 | 27 090 | 172 510 | 77 985 | 109 576 | 539 396 | 415 913 | 383 856 | 125 498 | 449 980 | 179 823 | 357 620 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 103 876 | 720 208 | 720 208 | 720 208 | 727 096 | 767 965 | 795 054 | 967 564 | 1 045 549 | 1 155 125 | 1 694 522 | 2 110 434 | 2 494 291 | 2 619 789 | 3 069 769 | 3 249 593 | 3 607 213 | 3 607 213 |
| Проекты 000.01 - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 85 144 | 505 190 | 0 | 0 | 5 646 | 33 499 | 22 205 | 141 401 | 63 922 | 89 817 | 442 128 | 340 912 | 314 636 | 102 868 | 368 836 | 147 396 | 293 131 | 0 |
| НДС | 0 | 18 732 | 111 142 | 0 | 0 | 1 242 | 7 370 | 4 885 | 31 108 | 14 063 | 19 760 | 97 268 | 75 001 | 69 220 | 22 631 | 81 144 | 32 427 | 64 489 | 0 |
| Всего смета группы проектов | 0 | 103 876 | 616 332 | 0 | 0 | 6 888 | 40 869 | 27 090 | 172 510 | 77 985 | 109 576 | 539 396 | 415 913 | 383 856 | 125 498 | 449 980 | 179 823 | 357 620 | 0 |
| Всего смета группы проектов накопленным итогом | 0 | 103 876 | 720 208 | 720 208 | 720 208 | 727 096 | 767 965 | 795 054 | 967 564 | 1 045 549 | 1 155 125 | 1 694 522 | 2 110 434 | 2 494 291 | 2 619 789 | 3 069 769 | 3 249 593 | 3 607 213 | 3 607 213 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0 | 103 876 | 616 332 | 0 | 0 | 6 888 | 40 869 | 27 090 | 172 510 | 77 985 | 109 576 | 539 396 | 415 913 | 383 856 | 125 498 | 449 980 | 179 823 | 357 620 | 0 |
| собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства (субсидии и др.) | 0 | 103 876 | 616 332 | 0 | 0 | 6 888 | 40 869 | 27 090 | 172 510 | 77 985 | 109 576 | 539 396 | 415 913 | 383 856 | 125 498 | 449 980 | 179 823 | 357 620 | 0 |
| Подгруппа проектов 000.01.01 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 85 144 | 505 190 | 0 | 0 | 5 646 | 33 499 | 22 205 | 141 401 | 63 922 | 89 817 | 442 128 | 340 912 | 314 636 | 102 868 | 368 836 | 147 396 | 293 131 | 0 |
| НДС | 0 | 18 732 | 111 142 | 0 | 0 | 1 242 | 7 370 | 4 885 | 31 108 | 14 063 | 19 760 | 97 268 | 75 001 | 69 220 | 22 631 | 81 144 | 32 427 | 64 489 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 103 876 | 616 332 | 0 | 0 | 6 888 | 40 869 | 27 090 | 172 510 | 77 985 | 109 576 | 539 396 | 415 913 | 383 856 | 125 498 | 449 980 | 179 823 | 357 620 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 103 876 | 720 208 | 720 208 | 720 208 | 727 096 | 767 965 | 795 054 | 967 564 | 1 045 549 | 1 155 125 | 1 694 522 | 2 110 434 | 2 494 291 | 2 619 789 | 3 069 769 | 3 249 593 | 3 607 213 | 3 607 213 |
| 000.01.01.002 Строительство БМК установленной мощностью 2 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе ул. Искра (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 654 | 59 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 124 | 13 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 778 | 73 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 778 | 84 928 | 84 928 | 84 928 | 84 928 | 84 928 | 84 928 | 84 928 | 84 928 | 84 928 | 84 928 |
| 000.01.01.003 Строительство БМК установленной мощностью 1 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе 795 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 646 | 33 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 242 | 7 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 888 | 40 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 888 | 47 756 | 47 756 | 47 756 | 47 756 | 47 756 | 47 756 | 47 756 | 47 756 | 47 756 | 47 756 | 47 756 | 47 756 | 47 756 |
| 000.01.01.004 Строительство БМК установленной мощностью 4,6 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский территория Промышленная Площадка Индустриальный Парк М-7 № 2 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 205 | 131 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 885 | 28 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 090 | 160 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 090 | 187 821 | 187 821 | 187 821 | 187 821 | 187 821 | 187 821 | 187 821 | 187 821 | 187 821 | 187 821 | 187 821 |
| 000.01.01.005 Строительство БМК установленной мощностью 0,6 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе 795 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 963 | 23 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 5 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 835 | 28 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 835 | 33 521 | 33 521 | 33 521 | 33 521 | 33 521 | 33 521 | 33 521 | 33 521 | 33 521 |
| 000.01.01.006 Строительство БМК установленной мощностью 36 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей территория Индустриальный Парк Тура 2.0 в районе 789 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 303 | 393 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 587 | 86 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 890 | 479 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 890 | 560 839 | 560 839 | 560 839 | 560 839 | 560 839 | 560 839 | 560 839 | 560 839 |
| 000.01.01.007 Строительство БМК установленной мощностью 12 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 786 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 728 | 289 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 720 | 63 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 448 | 352 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 448 | 412 173 | 412 173 | 412 173 | 412 173 | 412 173 | 412 173 | 412 173 |
| 000.01.01.008 Строительство БМК установленной мощностью 26 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 791 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 793 | 307 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 395 | 67 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 188 | 374 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 188 | 438 102 | 438 102 | 438 102 | 438 102 | 438 102 | 438 102 |
| 000.01.01.009 Строительство БМК установленной мощностью 1,2 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 125 км. трассы А-295 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 329 | 43 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 612 | 9 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 942 | 53 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 942 | 61 997 | 61 997 | 61 997 | 61 997 | 61 997 |
| 000.01.01.010 Строительство БМК установленной мощностью 13 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 788 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 380 | 352 321 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 064 | 77 511 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 444 | 429 832 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 444 | 502 275 | 502 275 | 502 275 | 502 275 |
| 000.01.01.011 Строительство БМК установленной мощностью 2,5 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе ул. Овражная (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 516 | 97 992 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 633 | 21 558 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 149 | 119 550 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 149 | 139 699 | 139 699 | 139 699 |
| 000.01.01.012 Строительство БМК установленной мощностью 10 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 789 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 404 | 293 131 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 869 | 64 489 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 273 | 357 620 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 273 | 417 893 | 417 893 |
| 000.01.01.033 Строительство БМК установленной мощностью 34 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей ЖК "Достояние" (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 43 996 | 261 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 9 679 | 57 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 53 675 | 318 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 53 675 | 372 147 | 372 147 | 372 147 | 372 147 | 372 147 | 372 147 | 372 147 | 372 147 | 372 147 | 372 147 | 372 147 | 372 147 | 372 147 | 372 147 | 372 147 | 372 147 | 372 147 |
| 000.01.01.034 Строительство БМК установленной мощностью 15 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей ЖК "Зимний сад" (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 41 149 | 244 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 9 053 | 53 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 50 201 | 297 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 50 201 | 348 062 | 348 062 | 348 062 | 348 062 | 348 062 | 348 062 | 348 062 | 348 062 | 348 062 | 348 062 | 348 062 | 348 062 | 348 062 | 348 062 | 348 062 | 348 062 | 348 062 |

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Финансовые потребности на реализацию проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов представлены в таблице Таблица 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 02 "Тепловые сети и сооружения на них" Осиновское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2 590 | 475 166 | 2 694 916 | 2 803 | 16 633 | 8 561 | 30 108 | 162 531 | 29 060 | 222 705 | 799 796 | 35 001 | 30 189 | 31 689 | 38 197 | 49 413 | 52 986 | 52 717 | 34 040 | 36 895 | 39 851 | 43 164 | 46 403 | 75 477 | 126 045 |
| НДС | 570 | 104 537 | 592 881 | 617 | 3 659 | 1 883 | 6 624 | 35 757 | 6 393 | 48 995 | 175 955 | 7 700 | 6 642 | 6 972 | 8 403 | 10 871 | 11 657 | 11 598 | 7 489 | 8 117 | 8 767 | 9 496 | 10 209 | 16 605 | 27 730 |
| Всего смета группы проектов | 3 160 | 579 703 | 3 287 797 | 3 420 | 20 292 | 10 444 | 36 732 | 198 288 | 35 454 | 271 700 | 975 751 | 42 701 | 36 830 | 38 661 | 46 600 | 60 284 | 64 643 | 64 315 | 41 528 | 45 012 | 48 619 | 52 661 | 56 611 | 92 082 | 153 776 |
| Всего смета группы проектов накопленным итогом | 3 160 | 582 863 | 3 870 660 | 3 874 080 | 3 894 372 | 3 904 816 | 3 941 548 | 4 139 836 | 4 175 289 | 4 446 989 | 5 422 740 | 5 465 442 | 5 502 272 | 5 540 933 | 5 587 533 | 5 647 817 | 5 712 460 | 5 776 775 | 5 818 304 | 5 863 316 | 5 911 935 | 5 964 595 | 6 021 206 | 6 113 289 | 6 267 064 |
| Подгруппа проектов 02.01 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2 590 | 426 341 | 2 405 218 | 2 803 | 16 633 | 8 561 | 30 108 | 162 531 | 20 239 | 141 222 | 386 817 | 17 080 | 10 264 | 9 757 | 14 072 | 23 090 | 24 014 | 21 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 570 | 93 795 | 529 148 | 617 | 3 659 | 1 883 | 6 624 | 35 757 | 4 453 | 31 069 | 85 100 | 3 758 | 2 258 | 2 147 | 3 096 | 5 080 | 5 283 | 4 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 3 160 | 520 136 | 2 934 367 | 3 420 | 20 292 | 10 444 | 36 732 | 198 288 | 24 692 | 172 291 | 471 916 | 20 837 | 12 522 | 11 904 | 17 168 | 28 170 | 29 297 | 25 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 3 160 | 523 296 | 3 457 662 | 3 461 082 | 3 481 374 | 3 491 818 | 3 528 550 | 3 726 838 | 3 751 530 | 3 923 821 | 4 395 737 | 4 416 574 | 4 429 096 | 4 441 000 | 4 458 168 | 4 486 338 | 4 515 635 | 4 541 560 | 4 541 560 | 4 541 560 | 4 541 560 | 4 541 560 | 4 541 560 | 4 541 560 | 4 541 560 |
| Подгруппа проектов 02.03 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 821 | 14 662 | 16 508 | 17 921 | 19 925 | 21 931 | 24 125 | 26 323 | 28 972 | 31 467 | 34 040 | 36 895 | 39 851 | 43 164 | 46 403 | 75 477 | 126 045 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 941 | 3 226 | 3 632 | 3 943 | 4 384 | 4 825 | 5 307 | 5 791 | 6 374 | 6 923 | 7 489 | 8 117 | 8 767 | 9 496 | 10 209 | 16 605 | 27 730 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 762 | 17 888 | 20 140 | 21 864 | 24 309 | 26 756 | 29 432 | 32 114 | 35 346 | 38 390 | 41 528 | 45 012 | 48 619 | 52 661 | 56 611 | 92 082 | 153 776 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 762 | 28 650 | 48 790 | 70 654 | 94 963 | 121 719 | 151 151 | 183 265 | 218 611 | 257 002 | 298 530 | 343 542 | 392 161 | 444 822 | 501 433 | 593 515 | 747 291 |
| Подгруппа проектов 02.06 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 48 825 | 289 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 821 | 396 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 10 742 | 63 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 701 | 87 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 59 567 | 353 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 521 | 483 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 59 567 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 494 519 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 |
| Проекты 001.02 по ЕТО-1, ООО «Осиновская теплоснабжающая организация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 277 | 43 178 | 8 821 | 14 662 | 16 508 | 17 921 | 19 925 | 21 931 | 30 879 | 26 323 | 28 972 | 31 467 | 34 040 | 36 895 | 39 851 | 43 164 | 46 403 | 49 863 | 53 825 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 601 | 9 499 | 1 941 | 3 226 | 3 632 | 3 943 | 4 384 | 4 825 | 6 793 | 5 791 | 6 374 | 6 923 | 7 489 | 8 117 | 8 767 | 9 496 | 10 209 | 10 970 | 11 841 |
| Всего смета группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 878 | 52 677 | 10 762 | 17 888 | 20 140 | 21 864 | 24 309 | 26 756 | 37 673 | 32 114 | 35 346 | 38 390 | 41 528 | 45 012 | 48 619 | 52 661 | 56 611 | 60 833 | 65 666 |
| Всего смета группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 878 | 61 555 | 72 316 | 90 205 | 110 345 | 132 209 | 156 517 | 183 274 | 220 946 | 253 060 | 288 407 | 326 797 | 368 325 | 413 338 | 461 956 | 514 617 | 571 228 | 632 062 | 697 728 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 878 | 52 677 | 10 762 | 17 888 | 20 140 | 21 864 | 24 309 | 26 756 | 37 673 | 32 114 | 35 346 | 38 390 | 41 528 | 45 012 | 48 619 | 52 661 | 56 611 | 60 833 | 65 666 |
| собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 878 | 52 677 | 10 762 | 17 888 | 20 140 | 21 864 | 24 309 | 26 756 | 37 673 | 32 114 | 35 346 | 38 390 | 41 528 | 45 012 | 48 619 | 52 661 | 56 611 | 60 833 | 65 666 |
| средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства (субсидии и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 277 | 43 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 601 | 9 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 878 | 52 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 878 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 69 795 | 69 795 | 69 795 | 69 795 | 69 795 | 69 795 | 69 795 | 69 795 | 69 795 | 69 795 | 69 795 |
| 001.02.01.001 Сооружение резервной перемычки между тепловодом №16 «Майский» и тепловым пунктом ЭЦ «Майский» Ду 400 L~300 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 277 | 43 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 601 | 9 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 878 | 52 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 878 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 | 61 555 |
| 001.02.01.002 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов жилого назначения Ду 200 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 240 | 8 240 | 8 240 | 8 240 | 8 240 | 8 240 | 8 240 | 8 240 | 8 240 | 8 240 | 8 240 |
| Подгруппа проектов 001.02.03 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 821 | 14 662 | 16 508 | 17 921 | 19 925 | 21 931 | 24 125 | 26 323 | 28 972 | 31 467 | 34 040 | 36 895 | 39 851 | 43 164 | 46 403 | 49 863 | 53 825 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 941 | 3 226 | 3 632 | 3 943 | 4 384 | 4 825 | 5 307 | 5 791 | 6 374 | 6 923 | 7 489 | 8 117 | 8 767 | 9 496 | 10 209 | 10 970 | 11 841 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 762 | 17 888 | 20 140 | 21 864 | 24 309 | 26 756 | 29 432 | 32 114 | 35 346 | 38 390 | 41 528 | 45 012 | 48 619 | 52 661 | 56 611 | 60 833 | 65 666 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 762 | 28 650 | 48 790 | 70 654 | 94 963 | 121 719 | 151 151 | 183 265 | 218 611 | 257 002 | 298 530 | 343 542 | 392 161 | 444 822 | 501 433 | 562 267 | 627 933 |
| 001.02.03.001 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 821 | 14 662 | 16 508 | 17 921 | 19 925 | 21 931 | 24 125 | 26 323 | 28 972 | 31 467 | 34 040 | 36 895 | 39 851 | 43 164 | 46 403 | 49 863 | 53 825 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 941 | 3 226 | 3 632 | 3 943 | 4 384 | 4 825 | 5 307 | 5 791 | 6 374 | 6 923 | 7 489 | 8 117 | 8 767 | 9 496 | 10 209 | 10 970 | 11 841 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 762 | 17 888 | 20 140 | 21 864 | 24 309 | 26 756 | 29 432 | 32 114 | 35 346 | 38 390 | 41 528 | 45 012 | 48 619 | 52 661 | 56 611 | 60 833 | 65 666 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 762 | 28 650 | 48 790 | 70 654 | 94 963 | 121 719 | 151 151 | 183 265 | 218 611 | 257 002 | 298 530 | 343 542 | 392 161 | 444 822 | 501 433 | 562 267 | 627 933 |
| Проекты 002.02 по ЕТО-2, АО «ТГК-16» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2 590 | 472 475 | 2 678 945 | 2 803 | 16 633 | 8 067 | 19 904 | 118 095 | 12 241 | 204 151 | 777 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 614 | 72 221 |
| НДС | 570 | 103 944 | 589 368 | 617 | 3 659 | 1 775 | 4 379 | 25 981 | 2 693 | 44 913 | 170 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 635 | 15 889 |
| Всего смета группы проектов | 3 160 | 576 419 | 3 268 313 | 3 420 | 20 292 | 9 842 | 24 283 | 144 076 | 14 934 | 249 064 | 948 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 249 | 88 109 |
| Всего смета группы проектов накопленным итогом | 3 160 | 579 579 | 3 847 892 | 3 851 312 | 3 871 603 | 3 881 446 | 3 905 728 | 4 049 805 | 4 064 738 | 4 313 803 | 5 262 026 | 5 262 026 | 5 262 026 | 5 262 026 | 5 262 026 | 5 262 026 | 5 262 026 | 5 262 026 | 5 262 026 | 5 262 026 | 5 262 026 | 5 262 026 | 5 262 026 | 5 293 275 | 5 381 384 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 3 160 | 576 419 | 3 268 313 | 3 420 | 20 292 | 9 842 | 24 283 | 144 076 | 14 934 | 249 064 | 948 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 249 | 88 109 |
| собственные средства | 0 | 447 386 | 2 654 493 | 0 | 0 | 0 | 24 283 | 144 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 249 | 88 109 |
| средства за присоединение потребителей | 3 160 | 129 033 | 613 820 | 3 420 | 20 292 | 9 842 | 0 | 0 | 14 934 | 249 064 | 948 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства (субсидии и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.02.01 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2 590 | 423 649 | 2 389 248 | 2 803 | 16 633 | 8 067 | 19 904 | 118 095 | 12 241 | 137 330 | 380 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 570 | 93 203 | 525 635 | 617 | 3 659 | 1 775 | 4 379 | 25 981 | 2 693 | 30 213 | 83 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 3 160 | 516 852 | 2 914 882 | 3 420 | 20 292 | 9 842 | 24 283 | 144 076 | 14 934 | 167 543 | 464 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 3 160 | 520 012 | 3 434 894 | 3 438 314 | 3 458 606 | 3 468 448 | 3 492 731 | 3 636 807 | 3 651 741 | 3 819 284 | 4 283 813 | 4 283 813 | 4 283 813 | 4 283 813 | 4 283 813 | 4 283 813 | 4 283 813 | 4 283 813 | 4 283 813 | 4 283 813 | 4 283 813 | 4 283 813 | 4 283 813 | 4 283 813 | 4 283 813 |
| 002.02.01.001 Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки Ду 1000 L=6506 п.м. (в т.ч. ПИР) (по территории г.Казань) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 269 867 | 1 601 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 59 371 | 352 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 329 238 | 1 953 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 329 238 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 | 2 282 717 |
| 002.02.01.002 Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки Ду 1000 L=547 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 22 689 | 134 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 4 992 | 29 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 27 681 | 164 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 27 681 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 | 191 922 |
| 002.02.01.003 Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки ДУ 800 L= 260 м. Ду 700 L=1650 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 62 966 | 373 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 13 852 | 82 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 76 818 | 455 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 76 818 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 | 532 607 |
| 002.02.01.004 Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки Ду 500 L=530 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 11 188 | 66 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 2 461 | 14 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 13 649 | 80 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 13 649 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 |
| 002.02.01.005 Строительство резервной перемычки между ГПЭС АО «Энергоцентр Майский» и КТЭЦ-3 Ду 500 L=775 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 904 | 118 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 379 | 25 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 283 | 144 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 283 | 168 359 | 168 359 | 168 359 | 168 359 | 168 359 | 168 359 | 168 359 | 168 359 | 168 359 | 168 359 | 168 359 | 168 359 | 168 359 | 168 359 | 168 359 | 168 359 | 168 359 | 168 359 |
| 002.02.01.006 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «Новая тура» Ду 400 L=1131 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 22 549 | 133 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 4 961 | 29 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 27 510 | 163 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 27 510 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 | 190 737 |
| 002.02.01.008 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «ТСИ-1» Ду 400 L=485 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 9 670 | 57 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 2 127 | 12 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 11 797 | 69 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 11 797 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 | 81 793 |
| 002.02.01.009 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «Промпарк» Ду 250 L=65 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 651 | 3 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 143 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 794 | 4 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 794 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 | 5 502 |
| 002.02.01.010 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «ЖИК» Ду 250 L=70 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 701 | 4 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 154 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 855 | 5 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 855 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 | 5 926 |
| 002.02.01.011 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «ASG» Ду 250 L=240 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 2 402 | 14 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 528 | 3 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 2 930 | 17 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 2 930 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 | 20 317 |
| 002.02.01.012 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «Радужный-2» Ду 400 L=327 п.м., Ду 200 L=559 п.м., Ду 125 L=531 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2 590 | 15 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 570 | 3 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 3 160 | 18 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 3 160 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 21 907 |
| 002.02.01.013 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «Зимний сад» Ду 125 L=35 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 1 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 2 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 |
| 002.02.01.014 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента ЖК «Достояние» Ду 125 L=80 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 3 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 4 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 | 4 753 |
| 002.02.01.015 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов производственного и общественно-делового назначения в районе 788 км. трассы М-7 Волга, Ду 250 L=450 п.м., Ду 200 L=150 п.м., Ду 150 L=320 п.м., Ду 100 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 241 | 76 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 693 | 16 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 934 | 92 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 934 | 107 681 | 107 681 | 107 681 | 107 681 | 107 681 | 107 681 | 107 681 | 107 681 | 107 681 | 107 681 | 107 681 | 107 681 | 107 681 | 107 681 | 107 681 | 107 681 |
| 002.02.01.016 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов жилого назначения в районе ЖК "Радужный-2" Ду 125 L=85 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 | 9 842 |
| 002.02.01.018 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов промзоны Ду 400 L=250 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 307 | 39 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 8 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 694 | 47 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 694 | 55 481 | 55 481 | 55 481 | 55 481 | 55 481 | 55 481 | 55 481 | 55 481 | 55 481 | 55 481 | 55 481 | 55 481 | 55 481 | 55 481 | 55 481 |
| 002.02.01.019 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов ПП "Союз" Ду 300 L=1112 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 750 | 135 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 785 | 29 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 535 | 164 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 535 | 191 335 | 191 335 | 191 335 | 191 335 | 191 335 | 191 335 | 191 335 | 191 335 | 191 335 | 191 335 | 191 335 | 191 335 | 191 335 | 191 335 | 191 335 |
| 002.02.01.020 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов ПП "Весна 2.0" Ду 300 L=1112 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 251 | 206 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 315 | 45 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 566 | 251 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 566 | 292 508 | 292 508 | 292 508 | 292 508 | 292 508 | 292 508 | 292 508 | 292 508 | 292 508 | 292 508 | 292 508 | 292 508 | 292 508 | 292 508 | 292 508 |
| 002.02.01.022 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов ТСИ -1 Ду 400 L=130 (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 2 803 | 16 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 617 | 3 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 3 420 | 20 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 420 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 | 23 712 |
| Подгруппа проектов 002.02.03 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 614 | 72 221 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 635 | 15 889 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 249 | 88 109 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 249 | 119 358 |
| 002.02.03.001 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 614 | 72 221 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 635 | 15 889 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 249 | 88 109 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 249 | 119 358 |
| Подгруппа проектов 002.02.06 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 48 825 | 289 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 821 | 396 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 10 742 | 63 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 701 | 87 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 59 567 | 353 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 521 | 483 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 59 567 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 494 519 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 | 978 213 |
| 002.02.06.001 Строительство ПНС на пр. Заречье для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 48 825 | 289 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 10 742 | 63 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 59 567 | 353 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 59 567 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 | 412 998 |
| 002.02.06.002 Строительство ПНС на ул. Садовая вблизи село Новая Тура для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 821 | 396 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 701 | 87 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 521 | 483 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 521 | 565 216 | 565 216 | 565 216 | 565 216 | 565 216 | 565 216 | 565 216 | 565 216 | 565 216 | 565 216 | 565 216 | 565 216 | 565 216 | 565 216 | 565 216 |
| Проекты 000.02 - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 2 692 | 15 971 | 0 | 0 | 493 | 2 927 | 1 258 | 7 999 | 3 891 | 6 055 | 17 080 | 10 264 | 9 757 | 7 318 | 23 090 | 24 014 | 21 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 592 | 3 514 | 0 | 0 | 109 | 644 | 277 | 1 760 | 856 | 1 332 | 3 758 | 2 258 | 2 147 | 1 610 | 5 080 | 5 283 | 4 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета группы проектов | 0 | 3 284 | 19 484 | 0 | 0 | 602 | 3 571 | 1 535 | 9 758 | 4 748 | 7 387 | 20 837 | 12 522 | 11 904 | 8 927 | 28 170 | 29 297 | 25 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета группы проектов накопленным итогом | 0 | 3 284 | 22 768 | 22 768 | 22 768 | 23 370 | 26 941 | 28 476 | 38 235 | 42 982 | 50 370 | 71 207 | 83 729 | 95 633 | 104 560 | 132 730 | 162 027 | 187 952 | 187 952 | 187 952 | 187 952 | 187 952 | 187 952 | 187 952 | 187 952 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0 | 3 284 | 19 484 | 0 | 0 | 602 | 3 571 | 1 535 | 9 758 | 4 748 | 7 387 | 20 837 | 12 522 | 11 904 | 8 927 | 28 170 | 29 297 | 25 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства (субсидии и др.) | 0 | 3 284 | 19 484 | 0 | 0 | 602 | 3 571 | 1 535 | 9 758 | 4 748 | 7 387 | 20 837 | 12 522 | 11 904 | 8 927 | 28 170 | 29 297 | 25 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 000.02.01 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 2 692 | 15 971 | 0 | 0 | 493 | 2 927 | 1 258 | 7 999 | 3 891 | 6 055 | 17 080 | 10 264 | 9 757 | 7 318 | 23 090 | 24 014 | 21 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 592 | 3 514 | 0 | 0 | 109 | 644 | 277 | 1 760 | 856 | 1 332 | 3 758 | 2 258 | 2 147 | 1 610 | 5 080 | 5 283 | 4 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 3 284 | 19 484 | 0 | 0 | 602 | 3 571 | 1 535 | 9 758 | 4 748 | 7 387 | 20 837 | 12 522 | 11 904 | 8 927 | 28 170 | 29 297 | 25 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 3 284 | 22 768 | 22 768 | 22 768 | 23 370 | 26 941 | 28 476 | 38 235 | 42 982 | 50 370 | 71 207 | 83 729 | 95 633 | 104 560 | 132 730 | 162 027 | 187 952 | 187 952 | 187 952 | 187 952 | 187 952 | 187 952 | 187 952 | 187 952 |
| 000.02.01.002 Строительство тепловых сетей от БМК-2 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе ул. Искра Ду 100 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 3 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 4 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 4 694 | 4 694 | 4 694 | 4 694 | 4 694 | 4 694 | 4 694 | 4 694 | 4 694 | 4 694 | 4 694 | 4 694 | 4 694 | 4 694 | 4 694 | 4 694 |
| 000.02.01.003 Строительство тепловых сетей от БМК-1 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе 795 км. трассы М-7 Волга Ду 80 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 2 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 3 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 |
| 000.02.01.004 Строительство тепловых сетей от БМК-4,6 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский территория Промышленная Площадка Индустриальный Парк М-7 № 2 Ду 200 L=200 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 258 | 7 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 535 | 9 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 535 | 10 642 | 10 642 | 10 642 | 10 642 | 10 642 | 10 642 | 10 642 | 10 642 | 10 642 | 10 642 | 10 642 | 10 642 | 10 642 | 10 642 | 10 642 | 10 642 | 10 642 |
| 000.02.01.005 Строительство тепловых сетей от БМК-0,6 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе 795 км. трассы М-7 Волга Ду 80 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 3 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 4 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 4 882 | 4 882 | 4 882 | 4 882 | 4 882 | 4 882 | 4 882 | 4 882 | 4 882 | 4 882 | 4 882 | 4 882 | 4 882 | 4 882 | 4 882 |
| 000.02.01.006 Строительство тепловых сетей от БМК-36 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей территория Индустриальный Парк Тура 2.0 в районе 789 км. трассы М-7 Волга Ду 300 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 631 | 15 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 3 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 209 | 19 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 209 | 22 251 | 22 251 | 22 251 | 22 251 | 22 251 | 22 251 | 22 251 | 22 251 | 22 251 | 22 251 | 22 251 | 22 251 | 22 251 | 22 251 |
| 000.02.01.007 Строительство тепловых сетей от БМК-12 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 786 км. трассы М-7 Волга Ду 250 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 472 | 8 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 796 | 10 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 796 | 12 450 | 12 450 | 12 450 | 12 450 | 12 450 | 12 450 | 12 450 | 12 450 | 12 450 | 12 450 | 12 450 | 12 450 | 12 450 |
| 000.02.01.008 Строительство тепловых сетей от БМК-26 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 791 км. трассы М-7 Волга Ду 250 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 531 | 9 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 867 | 11 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 867 | 12 948 | 12 948 | 12 948 | 12 948 | 12 948 | 12 948 | 12 948 | 12 948 | 12 948 | 12 948 | 12 948 | 12 948 |
| 000.02.01.009 Строительство тепловых сетей от БМК-1,2 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 125 км. трассы А-295 Ду 100 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 4 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 4 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 |
| 000.02.01.010 Строительство тепловых сетей от БМК-13 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 788 км. трассы М-7 Волга Ду 250 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 311 | 19 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 4 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 040 | 23 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 040 | 28 009 | 28 009 | 28 009 | 28 009 | 28 009 | 28 009 | 28 009 | 28 009 | 28 009 | 28 009 |
| 000.02.01.011 Строительство тепловых сетей от БМК-2,5 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе ул. Овражная Ду 200 L=200 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 444 | 20 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 4 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 201 | 24 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 201 | 29 129 | 29 129 | 29 129 | 29 129 | 29 129 | 29 129 | 29 129 | 29 129 | 29 129 |
| 000.02.01.012 Строительство тепловых сетей от БМК-10 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 789 км. трассы М-7 Волга Ду 250 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 581 | 21 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 4 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 369 | 25 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 369 | 30 294 | 30 294 | 30 294 | 30 294 | 30 294 | 30 294 | 30 294 | 30 294 |
| 000.01.01.033 Строительство тепловых сетей от БМК-34 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей ЖК "Достояние" Ду 300 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 1 848 | 10 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 407 | 2 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 2 255 | 13 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 2 255 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 | 15 633 |
| 000.01.01.034 Строительство тепловых сетей от БМК-15 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей ЖК "Зимний сад" Ду 100 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 843 | 5 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 186 | 1 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 1 029 | 6 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 1 029 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 | 7 135 |

- Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения на территории Осиновского сельского поселения, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных различными вариантами развития:

- собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:

- прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения;

- включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

- платы (тариф) за подключение;

- амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);

- экономии операционных расходов за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;

- заемные средства (кредиты);

- финансирование из бюджетов различных уровней.

На данный момент все основные теплоснабжающие организации города формируют тариф на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов.

Возврат инвестиций при формировании тарифа методом индексации установленных тарифов может осуществляться следующим способом:

- за счет включения в тариф ускоренной амортизации (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года (здесь и далее - Приказ ФСТ «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»), варьируемым параметром в данном случае является коэффициент уменьшаемого остатка, который может принимать значения от 1 до 3 (в соответствии с п. 43 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета);

- за счет включения в тариф расходов по выплате займов и кредитных договоров средства, которых направляются на капитальные вложения (за вычетом амортизационных отчислений, являющихся источником финансирования капитальных вложений), включая проценты по займам и кредитным договорам (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года);

- за счет устанавливаемого нормативного уровня прибыли, учитывающего, в том числе необходимость в осуществлении инвестиций (устанавливаемая прибыль - п.41 №760-Э от 13 июня 2013 года).

- При формировании тарифа с помощью метода обеспечения доходности инвестированного капитала в необходимую валовую выручку регулируемой организации включается возврат инвестированного капитала и доход на инвестированный капитал. Для применения метода обеспечения доходности инвестиционного капитала необходимо соблюдение целого ряда условий:

- регулируемая организация не является государственным или муниципальным унитарным предприятием;

- имеется утвержденная в установленном порядке схема теплоснабжения;

- соответствие одному из критериев:

- регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании источниками тепловой энергии, производящими тепловую энергию (мощность) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- регулируемая организация владеет производственными объектами на основании концессионного соглашения;

- установленная тепловая мощность источников, которыми регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет не менее 10 Гкал/ч;

- протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет не менее 50 км в 2-трубном исчислении.

При формировании тарифа с помощью метода обеспечения доходности инвестированного капитала окупаемость инвестиций может достигаться за счет вариативности нормы доходности инвестированного капитала, а также срока возврата инвестиций (применимо только при заключении концессионного соглашения, т.к. в соответствии с п. 8 «Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, срок возврата инвестированного капитала устанавливается равным 20 годам, если иной срок не предусмотрен концессионным соглашением).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение. В общем случае при формировании платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке (при подключении тепловой нагрузки более 1,5 Гкал/ч), включаются следующие средства для компенсации регулируемой организации:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

- расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

При формировании платы за подключение тепловой нагрузки от 0,1 до 1,5 Гкал/ч также включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, региональные и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

В настоящий момент в Республике Татарстан действуют несколько программ по модернизации коммунальной инфраструктуры, которые предусматривают возможность привлечения частных инвестиций совместно с бюджетным финансированием. Основные направления включают федеральные и республиканские инициативы, а также инвестиционные программы коммунального комплекса. Необходимо рассмотреть возможность включить ряд предложенных мероприятий в действующие программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, например, в Федеральную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры» или Республиканскую программу модернизации коммунальной инфраструктуры (в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»).

Кроме того, в перспективе на последующие плановые периоды представляется целесообразным рассмотреть возможность включения ряда инвестиционных проектов в состав инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий, с предварительной оценкой технической и экономической целесообразности таких мероприятий. Следует учитывать, что действующие утвержденные программы указанных организаций на территории Осиновского сельского поселения не предусматривают работ на тепловых сетях в границах поселения.

В таблице 3.1.1 представлен общий план финансирования проектов, предусмотренных для реализации развития систем теплоснабжения Осиновского сельского поселения.

Таблица 2.2.1 – Общий план финансирования проектов в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС

| Наименование проекта | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | 2046-2050 | Предложения по источникам инвестиций | Статья возврата инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1, ООО "Осиновская теплоснабжающая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 001.02.01.001 Сооружение резервной перемычки между тепловодом №16 «Майский» и тепловым пунктом ЭЦ «Майский» Ду 400 L~300 п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 555 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения) |
| Проект 001.02.01.002 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов жилого назначения Ду 200 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 240 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения) |
| Проект 001.02.03.001 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 650 | 122 502 | 192 391 | 284 390 | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения) |
| ЕТО-2, АО «ТГК-16» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 002.02.01.001 Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки Ду 1000 L=6506 п.м. (в т.ч. ПИР) (по территории г.Казань) | 0 | 329 238 | 1 953 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения) |
| Проект 002.02.01.002 Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки Ду 1000 L=547 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 27 681 | 164 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения) |
| Проект 002.02.01.003 Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки ДУ 800 L= 260 м. Ду 700 L=1650 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 76 818 | 455 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения) |
| Проект 002.02.01.004 Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки Ду 500 L=530 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 13 649 | 80 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения) |
| Проект 002.02.01.005 Строительство резервной перемычки между ГПЭС АО «Энергоцентр Майский» и КТЭЦ-3 Ду 500 L=775 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 359 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения) |
| Проект 002.02.01.006 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «Новая тура» Ду 400 L=1131 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 27 510 | 163 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Плата за подключение |
| Проект 002.02.01.008 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «ТСИ-1» Ду 400 L=485 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 11 797 | 69 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Плата за подключение |
| Проект 002.02.01.009 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «Промпарк» Ду 250 L=65 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 794 | 4 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Плата за подключение |
| Проект 002.02.01.010 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «ЖИК» Ду 250 L=70 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 855 | 5 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Плата за подключение |
| Проект 002.02.01.011 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «ASG» Ду 250 L=240 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 2 930 | 17 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Плата за подключение |
| Проект 002.02.01.012 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «Радужный-2» Ду 400 L=327 п.м., Ду 200 L=559 п.м., Ду 125 L=531 п.м. (в т.ч. ПИР) | 3 160 | 18 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Плата за подключение |
| Проект 002.02.01.013 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «Зимний сад» Ду 125 L=35 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 2 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Плата за подключение |
| Проект 002.02.01.014 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента ЖК «Достояние» Ду 125 L=80 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 4 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Плата за подключение |
| Проект 002.02.01.015 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов производственного и общественно-делового назначения в районе 788 км. трассы М-7 Волга, Ду 250 L=450 п.м., Ду 200 L=150 п.м., Ду 150 L=320 п.м., Ду 100 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 681 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Плата за подключение |
| Проект 002.02.01.016 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов жилого назначения в районе ЖК "Радужный-2" Ду 125 L=85 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 842 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Плата за подключение |
| Проект 002.02.01.018 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов промзоны Ду 400 L=250 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 694 | 47 787 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Плата за подключение |
| Проект 002.02.01.019 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов ПП "Союз" Ду 300 L=1112 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 535 | 164 800 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Плата за подключение |
| Проект 002.02.01.020 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов ПП "Весна 2.0" Ду 300 L=1112 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 566 | 251 942 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Плата за подключение |
| Проект 002.02.01.022 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов ТСИ -1 Ду 400 L=130 (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 3 420 | 20 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Плата за подключение |
| Проект 002.02.03.001 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 358 | Собственные средства, заемные средства | Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения) |
| Проект 002.02.06.001 Строительство ПНС на пр. Заречье для подключения перспективных потребителей | 0 | 59 567 | 353 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Плата за подключение |
| Проект 002.02.06.002 Строительство ПНС на ул. Садовая вблизи село Новая Тура для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 521 | 483 694 | 0 | 0 | Собственные средства, заемные средства | Плата за подключение |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 000.01.01.002 Строительство БМК установленной мощностью 2 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе ул. Искра (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 928 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.01.01.003 Строительство БМК установленной мощностью 1 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе 795 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 756 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.01.01.004 Строительство БМК установленной мощностью 4,6 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский территория Промышленная Площадка Индустриальный Парк М-7 № 2 (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 821 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.01.01.005 Строительство БМК установленной мощностью 0,6 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе 795 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 835 | 28 686 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.01.01.006 Строительство БМК установленной мощностью 36 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей территория Индустриальный Парк Тура 2.0 в районе 789 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 839 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.01.01.007 Строительство БМК установленной мощностью 12 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 786 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 173 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.01.01.008 Строительство БМК установленной мощностью 26 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 791 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 102 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.01.01.009 Строительство БМК установленной мощностью 1,2 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 125 км. трассы А-295 (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 997 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.01.01.010 Строительство БМК установленной мощностью 13 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 788 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 444 | 429 832 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.01.01.011 Строительство БМК установленной мощностью 2,5 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе ул. Овражная (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 699 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.01.01.012 Строительство БМК установленной мощностью 10 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 789 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 893 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.01.01.033 Строительство БМК установленной мощностью 34 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей ЖК "Достояние" (в т.ч. ПИР) | 0 | 53 675 | 318 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.01.01.034 Строительство БМК установленной мощностью 15 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей ЖК "Зимний сад" (в т.ч. ПИР) | 0 | 50 201 | 297 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.02.01.002 Строительство тепловых сетей от БМК-2 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе ул. Искра Ду 100 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 694 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.02.01.003 Строительство тепловых сетей от БМК-1 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе 795 км. трассы М-7 Волга Ду 80 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.02.01.004 Строительство тепловых сетей от БМК-4,6 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский территория Промышленная Площадка Индустриальный Парк М-7 № 2 Ду 200 L=200 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 642 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.02.01.005 Строительство тепловых сетей от БМК-0,6 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе 795 км. трассы М-7 Волга Ду 80 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 4 178 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.02.01.006 Строительство тепловых сетей от БМК-36 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей территория Индустриальный Парк Тура 2.0 в районе 789 км. трассы М-7 Волга Ду 300 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 251 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.02.01.007 Строительство тепловых сетей от БМК-12 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 786 км. трассы М-7 Волга Ду 250 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 450 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.02.01.008 Строительство тепловых сетей от БМК-26 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 791 км. трассы М-7 Волга Ду 250 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 948 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.02.01.009 Строительство тепловых сетей от БМК-1,2 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 125 км. трассы А-295 Ду 100 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 712 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.02.01.010 Строительство тепловых сетей от БМК-13 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 788 км. трассы М-7 Волга Ду 250 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 040 | 23 969 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.02.01.011 Строительство тепловых сетей от БМК-2,5 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе ул. Овражная Ду 200 L=200 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 129 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.02.01.012 Строительство тепловых сетей от БМК-10 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 789 км. трассы М-7 Волга Ду 250 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 294 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.01.01.033 Строительство тепловых сетей от БМК-34 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей ЖК "Достояние" Ду 300 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 2 255 | 13 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |
| Проект 000.01.01.034 Строительство тепловых сетей от БМК-15 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей ЖК "Зимний сад" Ду 100 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР) | 0 | 1 029 | 6 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства | - |

- Эффективность инвестиций

Инвестиции в тепловые сетей предусмотренные схемой теплоснабжения имеют «поддерживающий» характер. То есть, направлены на реализацию мероприятий по поддержанию нормативного функционирования существующего оборудования, а такие мероприятия, как правило, не имеют инвестиционной привлекательности. Данные мероприятия не генерируют новых денежных потоков. Поэтому для данных мероприятий эффективность инвестиций в данном разделе не рассматривается.

Кроме того, предложены  мероприятия для осуществления централизованным теплоснабжением перспективных потребителей. Предлагаемые мероприятия реализуются за счет платы за присоединение потребителей, собственных и бюджетных средств. Реализации предложенных мероприятий обосновано в Главе 5 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

При модернизации системы теплоснабжения необходимо в первую очередь учитывать его социальную значимость. Ключевое требование — сохранение доступности услуг теплоснабжения для потребителей Осиновского СП, прежде всего для населения. Это позволит избежать социальной напряженности. Предложенные мероприятия к реализации предусматривают меры по повышению надежности и качества обеспечения абонентов тепловой энергией, что в свою очередь будет фактором долгосрочной операционной эффективности: сократит аварийность, оптимизирует затраты ТСО и повысит лояльность потребителей, формируя устойчивый спрос на услугу централизованного теплоснабжения в Осиновском сельском поселении.

- Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии (тарифные последствия) были рассчитаны по методу экономически обоснованных расходов.

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2024 и 2025 гг., принятых по материалам тарифных дел, индекс дефляторов, принятых в соответствии
с таблицей 1 основанной на прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

  - Применение индексов-дефляторов

Расходы на оплату труда последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой:

ЗП i+1 = ЗПi × IЗП,i+1 						(1)

где

i – индекс расчетного периода (при i=0 – базовый период 2024 г.)

При расчетах расходов на оплату труда также учитывалось прогнозное изменение штатного расписания сотрудников при вводе/выводе генерирующего оборудования и строительстве новых источников тепловой и/или электрической энергии.

Прогноз цен на природный газ для последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

ЦПГ,i+1 = ЦПГ,i × IПГ,i+1 					(2)

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогично формуле 2.

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

ЦПТн,i+1 = ЦПТн,i × IИПЦ,i+1 					(3)

Прогноз цен на покупную тепловую энергию устанавливался в соответствии с полученными результатами расчетов ценовых последствий в результате реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения для каждой рассматриваемой теплоснабжающей организации.

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации, установленной в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 No415, от 08.08.2003 No476, от 18.11.2006 No697, от 12.09.2008 No676, от 24.02.2009 No165).

Прогноз изменения стоимости прочих расходов принимался по индексу инфляции (ИПЦ).

Затраты в составе капитальных затрат с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножались на индекс цен СМР.

Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Представленный значения тарифов носят рекомендательный характер и подлежат корректировке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

  - Ценовые последствия для ЕТО-1 ООО «Осиновская теплоснабжающая компания»

На рисунке Рисунок 5.2.1 представлены прогнозные тарифы на тепловую энергию
ЕТО-1 ООО «ОТК». Прогноз составлен в ценах соответствующих лет на период до 2050 года.

##### Рисунок 5.2.1 – Прогнозный тариф на тепловую энергию в зоне ЕТО-1 ООО «ОТК», поставляемую потребителям

В части тарифных последствий для ООО «ОТК» характерно следующее: в структуре существующих тарифов ООО «ОТК» практически отсутствует инвестиционный потенциал.

Рост прогнозного тарифа в 2033 году связан с реализацией мероприятия по резервированию АО «Энергоцентр «Майский», которое предполагает строительство резервной перемычки между тепловодом №16 «Майский» и тепловым пунктом АО «Энергоцентр «Майский» Ду 400 L~300 п. м. Указанное мероприятие необходимо для обеспечения качественно и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии Осиновского сельского поселения.

С целью реализации мероприятия в дальнейшем следует определить источник финансирования. В целях обеспечения финансовой устойчивости организации теплоснабжения и социальной защиты населения необходимо предусмотреть один из следующих механизмов финансирования:

- привлечение внетарифных источников финансирования;

- выделение бюджетных ассигнований на компенсацию межтарифной разницы;

- предоставление субсидий из региональных или федеральных бюджетов для покрытия межтарифной разницы.

  - Ценовые последствия для ЕТО-2 АО «ТГК-16»

На рисунке Рисунок 5.3.1 представлены прогнозные цены на тепловую энергию ЕТО-2 АО «ТГК-16» в ценах соответствующих лет на период до 2050 года.

##### Рисунок 5.3.1 – Прогнозный тариф на тепловую энергию в зоне ЕТО-2 АО «ТГК-16», поставляемую потребителям

Резкий рост тарифа в 2028 году обусловлен строительством новой тепловой сети для подключения перспективной нагрузки к Казанской ТЭЦ‑3 АО «ТГК‑16». Это позволит:

- снизить величину резерва тепловой мощности;

- увеличить выработку тепловой энергии на источнике, работающем в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

- обеспечить надежное теплоснабжение перспективных потребителей — согласно результатам гидравлических расчетов, представленных в главе 3 настоящей схемы теплоснабжения.

С целью реализации мероприятия в дальнейшем следует определить источник финансирования. В целях обеспечения финансовой устойчивости организации теплоснабжения и социальной защиты населения необходимо предусмотреть один из следующих механизмов финансирования:

- привлечение внетарифных источников финансирования;

- выделение бюджетных ассигнований на компенсацию межтарифной разницы;

- предоставление субсидий из региональных или федеральных бюджетов для покрытия указанной межтарифной разницы.

- Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В раннее разработанной Схеме теплоснабжения предусматривались следующие объемы инвестиций по рекомендуемым вариантам развития с 2021 по 2034 гг:

- общие инвестиции независимо от варианта составляли 125,7 млн руб., в том числе с 2026 по 2034 гг. - инвестиции не заложены;

- по 2 варианту развития 42,8 млн руб., в том числе с 2026 по 2034 гг. – инвестиции не заложены;

- по 3 варианту развития 48,8 млн руб., в том числе с 2026 по 2034 гг. - инвестиции не заложены;

Следует отметить, что в 2025 году ООО «ОТК» реализовало одно мероприятие по перекладки тепловой сети от источника тепловой энергии АО «Энергоцентр Майский» (АО «ЭЦМ») «Перекладка сетей Ду 250 L~100 п.м. теплоснабжения мкр. Радужный под реконструкцию дороги» стоимостью 16,6 млн руб. с учетом НДС.

Кроме того, с 2016 года ООО «ОТК» в рамках Концессионного соглашения построены следующие объекты:

- магистральный трубопровод тепловой сети 2 ДУ500 (Д=530мм.), L=1 700 п.м.(714м3/ 2829,14 м2);

- трубопровод тепловой сети 2 ДУ300 (Д=325 мм.), L= 192,2 п.м (14,415 м3 /196 м2);

- трубопровод ГВС 2 ДУ150 (Д=159 мм.), L= 192,2 п.м.;

- ТП «Майский»;

- ЦТП ООО «ОТК».

Общая стоимость реализации этих мероприятий составила 165 млн руб. с учетом НДС.

Настоящей Схемой теплоснабжения предусматривается один вариант развития с мероприятиями по строительству БМК, реконструкции и строительству тепловых сетей и сооружений на них. Общий объем инвестиций оценивается в 9 874 277 тыс. руб. с НДС за 2026-2050 гг., в том числе в источники тепловой энергии 3 607 213 тыс. руб. с НДС, в тепловые сети и сооружения на них 6 267 064 тыс. руб. с НДС.