Приложение

к решению Совета Зеленодольского муниципального района

от 30 декабря 2010 года №32

ПРОГРАММА

развития  муниципальной службы

в  муниципальном  образовании

«Зеленодольский  муниципальный район»

Республики Татарстан

на  2011 – 2013  годы

Зеленодольск

2010

Паспорт

Программы развития муниципальной службы в муниципальном образовании  «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан

на 2011 – 2013 годы

| Наименование Программы | Программа развития муниципальной службы в муниципальном образовании «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан на 2011 – 2013 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая основа разработки Программы (дата, наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Федеральный закон от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года №261 «О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)»; Закон Республики Татарстан от 17 января 2008 года №5-ЗРТ «О муниципальной службе в Республике Татарстан»; Указ Президента Республики Татарстан от 23 августа 2010 года №УП-552 «Об утверждении Программы развития государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2010-2013 годы» |
| Заказчик Программы | муниципальное образование «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан |
| Основные разработчики Программы | Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Муниципальное учреждение «Финансово-бюджетная палата Зеленодольского муниципального района» |
| Координатор Программы | аппарат Совета Зеленодольского муниципального района |
| Цели Программы | совершенствование системы управления муниципальной службы в муниципальном образовании «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан; формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность местного самоуправления; развитие организационного, информационно и ресурсного обеспечения муниципальной службы |
| Задачи Программы | совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы; предупреждение коррупции, выявление и разрешение конфликтов интересов на муниципальной службе и после ухода с нее; упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях; разработка мер, направленных на привлечение и закрепление молодых специалистов на муниципальной службе; совершенствование механизма, обеспечивающего соблюдение муниципальными служащими общих принципов служебного поведения; методологическое обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; формирование эффективного кадрового резерва муниципальных служащих; внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности; введение системы оплаты труда в зависимости от эффективности результатов работы муниципальных служащих; развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; совершенствование базы информационного и аналитического обеспечения кадровых процессов |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | количество должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям; доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности; доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва; доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса; количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, стажировку |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2013 годы |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Перечень основных мероприятий Программы | совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы; совершенствование технологий объективной оценки служебной деятельности муниципальных служащих; формирование эффективных механизмов подбора кадров для муниципальной службы; совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; создание системы контроля за соблюдением муниципальными служащими установленных требований, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления Зеленодольского муниципального района, органы Исполнительного комитета муниципального образования с правами юридического лица |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования – 987,510 тыс. руб. в том числе за счет: средств бюджета Зеленодольского муниципального района в рамках текущего финансирования – 501,351 тыс. руб.; средств бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Зеленодольского муниципального района, в рамках текущего финансирования – 486,159 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | усовершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы; повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения ее кадрового состава; создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих; разработка норм служебной профессиональной этики муниципальных служащих, а также механизмов, обеспечивающих их соблюдение; реализация антикоррупционных программ в системе муниципальной службы; внедрение системы показателей результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, дифференцированных по направлениям деятельности; совершенствование порядка замещения вакантных должностей муниципальной службы на основе конкурса, обеспечивающего равный доступ граждан к муниципальной службе; внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации и ротации муниципальных служащих; разработка и применение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих к исполнению обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль реализации Программы осуществляет координатор Программы |

I. Характеристика проблемы

Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона                     от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», согласно которой развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации, финансируемыми соответственно за счет средств местного бюджета, бюджета Республики Татарстан, а также в целях реализации Закона Республики Татарстан от 17 января 2008 года №5-ЗРТ                           «О муниципальной службе в Республике Татарстан».

В последние годы заметно выросли требования к муниципальной службе со стороны органов муниципальной власти и гражданского общества. Современные методы планирования и регламентации труда муниципальных служащих пока не получили широкого распространения, а предусмотренные законодательством о муниципальной службе механизмы стимулирования муниципальных служащих реализуются не в полной мере. Реализация Программы позволит обеспечить дальнейшее преобразование муниципальной службы в муниципальном образовании «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан на более качественном уровне, оптимизировать её организацию и функционирование на основе принципов установленных законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, внедрить на муниципальной службе современные кадровые технологии.

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления является подготовка кадров. Повышение уровня знаний муниципальных служащих и овладение профессиональными навыками оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность принимаемых решений.

Реализация Программы должна способствовать формированию высокопрофессионального кадрового, в первую очередь руководящего состава, способного успешно решать задачи в современных условиях. Качественное использование кадрового резерва должно обеспечить продвижение и закрепление на руководящих должностях муниципальной службы кадров с высоким уровнем профессиональной компетентности, управленческой культуры и нравственных качеств.

Программа направлена на совершенствование нормативной правовой базы муниципальной службы, создание эффективной системы управления муниципальной службой, на мотивацию и подготовку кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы, создание единого информационного пространства.

- II. Цели, задачи, сроки реализации Программы

Настоящая Программа разработана для достижения  основной  цели:

Совершенствование системы муниципальной службы муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;

предупреждение коррупции, выявление и разрешение конфликтов интересов на муниципальной службе и после ухода с нее;

упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях;

разработка мер, направленных на привлечение и закрепление молодых специалистов на муниципальной службе;

совершенствование механизма, обеспечивающего соблюдение муниципальными служащими общих принципов служебного поведения;

методологическое обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

формирование эффективного кадрового резерва муниципальных служащих;

внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности;

введение системы оплаты труда в зависимости от эффективности результатов работы муниципальных служащих;

развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

совершенствование базы информационного и аналитического обеспечения кадровых процессов.

Программа связана с федеральной программой «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)» и Программой развития государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2010-2013 годы».

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2011  года  до               2013  года.

- III. Перечень программных мероприятий

Перечень

программных мероприятий Программы

развития  муниципальной службы  в  муниципальном  образовании  «Зеленодольский муниципальный район»

на 2011 – 2013 годы

| Наименование мероприятия | Исполнители |  |  | Срок исполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержание нормативной правовой базы муниципального образования в актуальном состоянии: своевременное внесение изменений, дополнений и признание правовых актов утратившими силу в соответствии с законодательством о муниципальной службе Российской Федерации и Республики Татарстан | Органы местного самоуправления, юридические службы органов местного самоуправления | 2011-2013 |  |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Муниципальные правовые акты |
| Мониторинг и экспертиза муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | Органы местного самоуправления, юридические службы органов местного самоуправления | 2011-2013 |  |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Аналитическая записка |
| Разработка и внесение на утверждение муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | Органы местного самоуправления, юридические службы органов местного самоуправления | 2011-2013 |  |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Муниципальные правовые акты |
| Проведение анти коррупционной экспертизы муниципальных правовых актов | Органы местного самоуправления, юридические службы органов местного самоуправления и (или) ответственные лица за проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | 2011-2013 |  |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Муниципальные правовые акты |
| Разработка проекта нормативного правового акта муниципального образования о размере, порядке и условиях оплаты труда представителей научных и образовательных учреждений, других организаций, привлеченных в качестве независимых экспертов | Органы местного самоуправления | 2011 |  |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Стимулирование лиц, участвующих в проведении квалификационных экзаменов, аттестации, конкурсов на замещение вакантных должностей |
| Разработка и принятие муниципальных правовых актов о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов | Органы местного самоуправления | 2011 |  |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Совершенствование работы направленной на приоритетное применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе |
| Разработка моделей должностных инструкций муниципальных служащих с содержанием показателей результативности профессиональной деятельности | Органы местного самоуправления | 2011 |  |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих |
| Совершенствование должностных инструкций муниципальных служащих в части конкретизации квалификационных требований, обязанностей, прав, перечня решений, показателей эффективности и результативности, в том числе на основании внедряемых административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) | Органы местного самоуправления | 2012-2013 |  |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
| Проведение мониторинга численности муниципальных служащих, профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления, выработка предложений по совершенствованию организационной структуры органов местного самоуправления, численности их персонала, разработка прогноза развития кадрового потенциала муниципальных служащих | Органы местного самоуправления | 2011-2013 |  |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Совершенствование кадровой работы и управления персоналом в органах местного самоуправления |
| 2. Совершенствование современных кадровых технологий на муниципальной службе, формирование эффективных механизмов подбора кадров для муниципальной службы 2.1 Совершенствование технологии объективной оценки служебной деятельности муниципальных служащих, проведения аттестации, квалификационного экзамена муниципальных служащих района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация поступления на муниципальную службу на конкурсной основе | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Подбор квалифицированного персонала |
| Совершенствование методов оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих, а также лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, при проведении аттестации, квалификационного экзамена, формирования кадрового резерва | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Расширение спектра оцениваемых квалификационных характеристик муниципальных служащих, стимулирование повышения уровня профессионализма муниципальной службы |
| Создание условий для планирования устойчивого карьерного роста муниципальных служащих, безупречно и эффективно исполняющих должностные обязанности, для систематического обновления и ротации кадров | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Формирование единой системы работы с муниципальными служащими |
| Разработка норм этического поведения муниципальных служащих | Органы местного самоуправления |  | 2011 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Укрепление доверия со стороны населения к органам местного самоуправления |
| Разработка показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципального служащего | Органы местного самоуправления |  | 2011 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Повышение эффективности оценки деятельности муниципальных служащих |
| Проведение аттестаций и совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих района | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Повышение качества проведения аттестации |
| Проведение квалификационных экзаменов муниципальных служащих района и совершенствование технологии их проведения | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Повышение качества проведения квалификационных экзаменов |
| Организация прохождения практики студентов высших учебных заведений Республики Татарстан в органах местного самоуправления | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Заключение договоров с высшими учебными заведениями |
| Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | Средства субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан | - | - | - | - | Повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохождении муниципальной службы путем совершенствования общего психологического и мотивационного фактора |
| Участие муниципальных служащих в конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Республике Татарстан» | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | средства бюджета Республики Татарстан | - | - | - | - | Стимулирование муниципальных служащих к повышению профессионального уровня, распространение передового опыта |
| 2.2 Совершенствование технологии работы с кадровым резервом на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование на конкурсной основе кадрового резерва на муниципальной службе и его эффективное использование | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Создание условий для формирования кадрового состава, подготовленного к реализации функций муниципального управления |
| Привлечение лиц, включенных в кадровый резерв управленческих кадров органов местного самоуправления к участию в работе над проектами нормативных правовых актов и иных документов по вопросам социально-экономического развития Зеленодольского муниципального района, кадровой политики, муниципального управления | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Обеспечение стабильности кадрового состава и оптимизация численности органов местного самоуправления |
| Улучшение кадрового состава муниципальной службы путем: - должностного (служебного) роста муниципальных служащих на основе их профессиональных заслуг и деловых качеств; - эффективное исполнение должностей муниципальной службы путем привлечения высококвалифицированных кадров | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих |
| Создание и внедрение автоматизированной базы данных кадрового резерва | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Использование кадрового резерва при проведении конкурса на муниципальную службу |
| 2.3 Совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация профессиональной переподготовки, стажировки муниципальных служащих | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Получение муниципальными служащими дополнительных знаний, умений и навыков |
| Организация повышения квалификации муниципальных служащих | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | 987,510 | 364,619 | 341,831 | 281,060 | Обновление теоретических и практических знаний и навыков муниципальных служащих |
| Организация подготовки (обучения, стажировки) лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Повышение уровня профессиональных знаний лиц, включенных в кадровый резерв, закрепление на практике полученных профессиональных знаний, приобретение навыков и умений |
| Участие в мероприятиях (видеоконференциях, семинарах, совещаниях, конференциях) по вопросам муниципальной службы, а также участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам муниципальной службы за пределами Республики Татарстан | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Повышение уровня профессиональных знаний муниципальных служащих, приобретение практических навыков и умений |
| 2.4 Развитие информационно-коммуникационных технологий на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизация кадровой работы в муниципальных образованиях Зеленодольского муниципального района, внедрение единого программного продукта: - для кадрового обеспечения; - для ведения Реестра муниципальных служащих муниципального образования | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Использование единой информационной базы |
| Использование современных информационных технологий, в том числе: - техническое оснащение органов местного самоуправления компьютерным оборудованием и сетевыми коммуникациями; - обновление и модернизация программного обеспечения | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Внедрение эффективных технологий, направленных на повышение профессиональной компетенции, обеспечение условий для повышения результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |
| Введение электронного документооборота | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
| Организация подписки на литературу по муниципальной службе и управлению персоналом, приобретение иных информационных ресурсов | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Использование единой информационной базы |
| 2.5 Совершенствование механизмов стимулирования, мотивации, оценки деятельности и обеспечения социальных гарантий муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование системы оплаты труда муниципальных служащих района на основе оценки результативности профессиональной служебной деятельности | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Введение системы оплаты труда муниципальных служащих в зависимости от эффективности результатов работы |
| 2.6 Повышение эффективности взаимодействия муниципальной службы района и гражданского общества, населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение к участию в работе комиссий, образованных для проведения аттестации муниципальных служащих и по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, независимых экспертов | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Формирование системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |
| Создание и организация деятельности комиссий по индивидуальным служебным спорам и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Предупреждение коррупции, выявление и разрешение конфликтов интересов на муниципальной службе и после ухода с неё |
| Обеспечение надлежащих условий для качественного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей и оказания гражданам и организациям муниципальных услуг | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Повышение качества государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления гражданам и организациям |
| Поддержка официального сайта муниципального образования по вопросам развития муниципальной службы района | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Выработка оптимальной системы взаимодействия институтов гражданского общества и средств массовой информации с органами местного самоуправления |
| Информирование общественности по вопросам развития муниципальной службы района | Органы местного самоуправления |  | 2011-2013 |  | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - |  |
| 3. Создание системы контроля за соблюдением муниципальными служащими установленных требований, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, внедрение антикоррупционных механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими требований, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы | Юридические и кадровые службы органов местного самоуправления и (или) ответственные лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов местного самоуправления |  |  | 2011-2013 | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Предупреждение нарушений муниципальными служащими законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Татарстан о муниципальной службе |
| Развитие комплексной системы контроля за предоставлением муниципальными служащими сведений о полученных доходах и принадлежащем на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера | Юридические и кадровые службы органов местного самоуправления и (или) ответственные лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов местного самоуправления |  |  | 2011-2013 | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Совершенствование работы, направленной на приоритетное применений мер по предупреждению коррупции на муниципальной службе |
| Организация мероприятий по предупреждению, выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе, а также предотвращению и устранению нарушений правил служебного поведения муниципальных служащих | Органы местного самоуправления |  |  | 2011-2013 | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению коррупции на муниципальной службе |
| Поддержание в актуальном состоянии муниципальных программ по реализации антикоррупционной политики в соответствии с законодательством о противодействии коррупции | Юридические и кадровые службы органов местного самоуправления и (или) ответственные лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов местного самоуправления |  |  | 2011-2013 | за счет средств текущего финансирования | - | - | - | - | Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с нею на муниципальной службе |

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 987,510 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам, направлениям расходования средств и годам

(тыс. рублей, в ценах 2010года)

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по Программе | 987,510 | 364,619 | 341,831 | 281,060 |
| в том числе |  |  |  |  |
| бюджет Зеленодольского муниципального района | 501,351 | 182,310 | 174,713 | 144,328 |
| бюджет городских и сельских поселений | 486,159 | 182,309 | 167,118 | 136,732 |

- V. Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

количество должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям;

доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности;

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва;

количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса;

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, стажировку.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих значений показателей Программы:

количество должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям:

по состоянию на конец 2011 года – не менее 100%;

по состоянию на конец 2013 года – не менее 100%;

доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности:

по состоянию на конец 2011 года – не менее 50%;

по состоянию на конец 2013 года – не менее 100%;

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва:

по состоянию на конец 2011 года – не менее 5%;

по состоянию на конец 2013 года – не менее 10%;

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса:

по состоянию на конец 2011 года – не менее 20%;

по состоянию на конец 2013 года – не менее 40%;

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, стажировку:

по состоянию на конец 2011 года – не менее 48 человек;

по состоянию на конец 2013 года – не менее 130 человек

- VI. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее реализации

Программа реализуется в соответствии с ежегодно утверждаемым планом  мероприятий  Программы  на  календарный  год.

На организационный отдел аппарата Совета Зеленодольского мунциипального района возлагается осуществление функций по планированию и мониторингу  реализации  лана  мероприятий Программы.

Руководителям органов местного самоуправления Зеленодольского муниципального района, руководителям органов Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района до 25 декабря  представлять ежегодные отчеты о выполнении координатору Программы.

Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет        координатор Программы.